KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

NA OBDOBÍ 2015 - 2017

-

Monitoring plnění aktivit KPSS (2016) a Akční plán na rok 2017

VERZE – FINAL, 25.11.2016

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Město Trhové Sviny

# Obsah

1	Obsah	2

2	Úvod	3

3	Aktualizované schéma opatření a aktivit kpss	4

4	PRIORITA č. 1 podpora systému poskytovaných sociálních služeb	6

4.1	Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 1	6

5	PrioritA č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb	35

5.1	Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 2	35

6	PrioritA č. 3 průřezová opatření a Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH	41

6.1	Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 3	41

# Úvod

Tento dokument obsahuje barevně označené provedené změny oproti původní verzi hlavního dokumentu KPSS na roky 2015 – 2017 a také hodnotící tabulky, které shrnují stav plnění každé jednotlivé aktivity za předcházející období a navrhují, které aktivity jsou součástí AP na rok 2017. Rok 2017 je současně posledním rokem plánovacího období 2015 – 2017, na které byl zpracován programový dokument KPSS.

Z hlediska tabulek popisujících zdroje financování jednotlivých Aktivit KPSS jsou hodnoty zaneseny takto:

- Hodnoty za rok 2015 – jedná se o hodnoty finančních zdrojů uvedených v posledním aktualizovaném dokumentu KPSS (hodnoty do dokumentu byly zaneseny na podzim roku 2015);

- Hodnoty za roky 2016 – jedná se o aktualizované hodnoty finančních zdrojů dané aktivity, kdy hodnoty uvedené v roce 2016 dokladují skutečnost (v některých případech očekávanou skutečnost) daného roku (hodnoty do dokumentu byly zaneseny na podzim roku 2016);

- Hodnoty za roky 2017 – jedná se o předpokládané hodnoty zdrojů / výhled (hodnoty do dokumentu byly zaneseny rovněž na podzim roku 2016).

Fialovou barvou jsou označeny změny, které byly do materiálu zaznamenány.

# Aktualizované schéma opatření a aktivit kpss

| PRIORITA č. 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | PRIORITA č. 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | PRIORITA č. 3 PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ A PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Chvalkov (§ 49) Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní Stropnice (§ 49) Opatření 1.2 Podpora pečovatelské služby (§ 40) Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40) Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Borůvka - Borovany (§ 40) Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40) Opatření 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67) Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67) Opatření 1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45) Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45) Opatření 1.5 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62) Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62) Opatření 1.6 Podpora rané péče (§ 54) Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54) Opatření 1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 69) Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) Opatření 1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) Aktivita 1.8.1 Zachovat službu průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37) Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70) Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP Opatření 1.11 Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP Aktivita 1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP Opatření 1.12 Podpora Tlumočnických služeb (§ 56) Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP Opatření 1.13 Podpora služby chráněné bydlení (§ 51) Aktivita 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51) | Opatření 2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67) Aktivita 2.1.1 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§67) Opatření 2.2 Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) Aktivita 2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) Opatření 2.3 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech | Opatření 3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory a handicapované v obcích ORP TS Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících v SO ORP TS Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Borovanech Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu Opatření 3.3 Podpora rodinné politiky Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí Opatření 3.4 Prevence rizikového chování Aktivita 3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového chování v území SO ORP T. Sviny Opatření 3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“ Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Trhových Svinech Aktivita 3.5.2 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Nových Hradech Opatření 3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS Aktivita 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví Opatření 3.7 Podpora terénních služeb Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb Opatření 3.8 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže Aktivita 3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže Opatření 3.9 Podpora procesu plánování sociálních služeb Aktivita 3.9.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb Aktivita 3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb Opatření 3.10 Podpora sociálního bydlení Aktivita 3.10.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení |

# PRIORITA č. 1 podpora systému poskytovaných sociálních služeb

Pro zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb definovaných prioritou č. 1 je plánována realizace takových opatření, která povedou k zachování kapacity v regionu fungujících sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

## Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 1

Opatření 1.1	Podpora domovů pro seniory (§ 49)

Aktivita 1.1.1	Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Chvalkov (§ 49)

Aktivita 1.1.2	Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní Stropnice (§ 49)

| Číslo a název opatření | 1.1 Podpora domovů pro seniory (§ 49) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Podpora této sociální služby, která klientům umožňuje vést běžný život, a to v souladu s cíli rozvoje sociálních služeb, vychází z její prokazatelné potřebnosti v rámci ORP Trhové Sviny. Potřeby uživatelů v současnosti zajišťují dvě zařízení sociálních služeb: DS Chvalkov a DS Horní Stropnice (zřizovatelem obou zařízení je Jihočeský kraj). Částečně je potřeba území řešena rovněž přesahem do zařízení situovaných v jiných ORP (zejména ORP Č. Budějovice, popř. ORP Kaplice nebo Č. Krumlov ad.). Kapacita stávajících dvou DS v ORP neodpovídá požadavkům potenciálních uživatelů, přesto však zajišťuje službu § 49 pro místní obyvatele v základním rozsahu. Kritériem úspěšného naplnění tohoto opatření je minimálně zachování kapacity těchto stávajících dvou domovů pro seniory (celkem 94 lůžek – 49 lůžek DS Chvalkov a 45 lůžek DS Horní Stropnice). Hlavními cíli opatření jsou: 1) udržení rozsahu a dostupnosti služby a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu a 2) udržení a postupné zvyšování její kvality a efektivity poskytování. Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu nejstarší složky populace, zvyšování indexu stáří) je třeba důsledně sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP služba dle § 49 poskytována. Vývoj v rámci opatření je potřeba řešit rovněž v souvislosti se zajištěním kapacit terénních sociálních služeb pro dotčenou cílovou skupinu. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu DS Chvalkov (§ 49) Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu DS Horní Stropnice (§ 49) |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.1.1 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Chvalkov (§ 49) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Chvalkov. DS Chvalkov společně s DS Horní Stropnice představují jediná zařízení svého druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby je přítomnost těchto DS významná pro zajištění sociálních potřeb uživatelů z celého správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude v navrhovaném období min. zachovaná současná kapacita DS Chvalkov (49 lůžek). Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity služby dle § 49 v území ORP (o cca 10 -20 míst za oba dva DS), neboť obě stávající zařízení vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených žádostí o umístění (až 50 ročně). Obsahem aktivity je dále: - Stejně jako dosud žádat o stejné podpory, granty a dotace včas, pokud možno najít jiné zdroje provozních příjmů a mapovat situaci na poli vyhlašování grantových a dotačních zakázek. - Zachovat i personální kapacitu a kvalitu, především kvalifikací pracovníků, jejich dalším vzděláváním a celkovou podporou jejich profesního růstu. - Pokračovat v rozvoji aktivizačních služeb pro klienty - spolupráce mezi seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit spolupráci se SOŠ a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů, akcí a programů pro seniory |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | DS Chvalkov, Jihočeský kraj |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obec DS Horní Stropnice Jihočeský kraj Dotčené obce v SO ORP TS |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři a osoby se zdrav. post. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 49 | 49 | 49 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 5 096 200 | 4 974 000 | 6 415 000 |
| Individuální projekt |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  | 3 990 000 | 3 400 000 | 1 921 000 |
| Obec/obce |  |  | 155 000 | 165 000 | 60 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  | 11 753 000 | 11 626 000 | 11 088 000 |
| Ostatní (jednorázové příspěvky obce, sponzoři, sbírky apod.) |  |  | 60 470 |  | 96 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 20 900 000 | 20 132 000 | 19 720 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence apod.). Odhad kapacity je cca kapacita 50-60 klientů / lůžek za celé území ORP. Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení takového zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové vzdálenosti (ta je významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve stávajících zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky možné tuto službu poskytovat. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Finanční zdroje poskytnuté pro službu jsou dostačující, všechny služby a činnosti jsou zabezpečeny v plném rozsahu. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.1.2 Zachovat stávající kapacitu Domova pro seniory Horní Stropnice (§ 49) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Realizace této aktivity zahrnuje dlouhodobou podporu fungování pobytového zařízení sociálních služeb poskytujících službu dle § 49 (včetně přesahu do PS 2 Osoby se zdravotním postižením) v území ORP – DS Horní Stropnice. DS Horní Stropnice společně s DS Chvalkov představují jediná zařízení svého druhu se sídlem v území ORP. Z hlediska spádovosti sociální služby je přítomnost těchto DS významná pro zajištění sociálních potřeb uživatelů z celého správního území ORP T. Sviny. Výstupem aktivity bude v navrhovaném období KPSS min. zachovaná současná kapacita DS Horní Stropnice (45 lůžek). Postupně by se jako ideální jevilo navýšení kapacity služby dle § 49 v území ORP (o cca 10-20 míst za oba dva DS), neboť obě stávající zařízení vykazují ročně poměrně vysoký počet neuspokojených žádostí o umístění (až 50 ročně). Obsahem aktivity je dále: - Stejně jako dosud žádat o stejné podpory, granty a dotace včas, pokud možno najít jiné zdroje provozních příjmů a mapovat situaci na poli vyhlašování grantových a dotačních zakázek. - Zachovat i personální kapacitu a kvalitu, především kvalifikací pracovníků, jejich dalším vzděláváním a celkovou podporou jejich profesního růstu. - Pokračovat v rozvoji aktivizačních služeb pro klienty - spolupráce mezi seniory, zdravotně postiženými a mládeží, zvážit spolupráci se SOŠ a SOU a gymnáziem – zajištění kurzů, akcí a programů pro seniory |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | DS Horní Stropnice, Jihočeský kraj |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obec DS Chvalkov Jihočeský kraj Dotčené obce v SO ORP TS |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři a osoby se zdrav. post. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 45 | 45 | 45 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 4 727 200 | 4 501 900 | 6 317 000 |
| Individuální projekt |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  | 4 049 000 | 3 162 500 | 2 467 000 |
| Obec/obce |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  | 9 620 268 | 10 240 707 | 10 140 000 |
| Ostatní (stravné zaměst. Čerpání fondů, jednoráz. příspěvky obce, sponzoři, sbírky, apod.) |  |  | 494 672 | 160 293 | 219 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 18 891 140 | 18 065 400 | 19 143 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | V regionu byla identifikována potřeba péče o osoby se specifickou formou postižení (nejčastěji chronické duševní onemocnění, stařecká demence apod.). Odhad kapacity je cca kapacita 50-60 klientů / lůžek za celé území ORP. Z pohledu území ORP T. Sviny se jeví jako vhodné řešení zřízení takového zařízení (§ 50 DZR) přímo v regionu nebo v jeho dojezdové vzdálenosti (ta je významná i z pohledu rodin – možnost návštěv apod.). Ve stávajících zařízeních sociálních služeb v ORP není prostorově a technicky možné tuto službu poskytovat. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V roce 2017 bude připravena projektová dokumentace pro provedení rekonstrukce stávajícího objektu DS a jeho přístavbu (nebude se jednat o navýšení kapacity služby, ale o zkvalitnění služby formou snížení počtu vícelůžkových pokojů). |

Opatření 1.2	Podpora pečovatelské služby (§ 40)

Aktivita 1.2.1	Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40)

Aktivita 1.2.2	Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Borůvka - Borovany (§ 40)

Aktivita 1.2.3	Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40)

| Číslo a název opatření: | Podpora pečovatelské služby (§ 40) |
| --- | --- |
| Popis opatření: | Pečovatelská služba (§ 40) je v území ORP poskytována především a v domácím prostředí klientů (terénní forma sociální služby) a také v domech s pečovatelskou službou (Jílovice, Borovany, N. Hrady, T. Sviny). Hlavními cílovými skupinami pečovatelské služby v území ORP jsou senioři (cca 80 % z celkového počtu uživatelů služby v ORP) a zdravotně postižení občané (cca 20 %). V současnosti je pečovatelská služba zajišťována prostřednictvím služeb 3 poskytovatelů s celkovou kapacitou cca 20 osob v daný okamžik (9 klientů v jeden okamžik Ledax o.p.s., 7 klientů v jeden okamžik Borůvka - Borovany a 4 klienti v jeden okamžik ARCHA, Borovany o.p.s.). Obsahem, a současně kritériem, tohoto opatření je zachování stávající kapacity sociální služby § 40 v ORP, a to v rozsahu min. stávající registrované kapacity této služby. Vzhledem k demografickým faktorům a tendencím (zvyšování podílu nejstarší složky populace, zvyšování indexu stáří), a současně vzhledem k faktu, že hlavní cílovou skupinou pečovatelské služby v ORP jsou senioři, je třeba důsledně sledovat kapacity a vybavenost zařízení, ve kterých je v rámci ORP služba dle § 40 poskytována. |
| Aktivity naplňující opatření: | Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40) Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Občanským sdružením Borůvka - Borovany (§ 40) Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40) |

| Číslo a název aktivity: | Aktivita 1.2.1 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností Ledax o.p.s. (§ 40) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která osobám se sníženou soběstačností zajišťuje poskytování péče v jejich domácím prostředí (popř. v rámci domovů s pečovatelskou službou). V rámci Aktivity 1.2.1 bude podporována pečovatelská služba, která je zajišťována poskytovatelem Ledax o.p.s. Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak plošnou dostupnost této důležité sociální služby v rámci celého ORP (včetně přesahů do okolních ORP). |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Ledax o.p.s |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS) Mikroregion Sdružení Růže Jihočeský kraj Borůvka - Borovany ARCHA Borovany, o.p.s. |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři a osoby se zdrav. post., rodiny s dětmi | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 228 | **9/*240 | **9/*250 |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |
| MPSV | 2 050 000 | 2 290 000 | 2 290 000 |
| Individuální projekt | 70 000 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Obec/obce | 420 000 | 390 000 | 410 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů | 950 500 | 1 075 000 | 1 090 000 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 3 520 500 | 3 845 000 | 3 880 000 |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |
| Poznámka | *V počtu uživatelů je uváděn tzv. průtok, tedy počet uživatelů k 1.1. daného období + všechny nové smlouvy v daném období. **maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme schopni obsloužit v jednom okamžiku) V rámci služby funguje také půjčovna kompenzačních pomůcek pro území ORP T. Sviny. |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Dotace JčK (dříve MPSV) i dotace od JčK (dříve grant) je rozdělena na jednotlivá střediska podle počtu uživatelů. V ostatních zdrojích jsou uvedeny příjmy z vedlejší činnosti střediska (rozvoz obědů.) |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V r. 2016 plánujeme financovat službu z příjmů od uživatelů, z dotace JčK (dříve MPSV), z dotace JčK (dříve Grant), z příspěvků od obcí, kde usilujeme o navýšení spoluúčasti obcí na financování služby a z příjmů z vedlejší činnosti – rozvoz obědů. |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.2.2 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované Borůvka - Borovany (§ 40) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče v jejich domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.2.2 bude podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem Borůvka - Borovany. Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak dostupnost této důležité sociální služby i na místní úrovni (Borovany a okolí). Navazujícím cílem pak je rozšíření kapacity této sociální služby. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Borůvka - Borovany |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v území ORP (zejména obce, kde se nachází DPS) Jihočeský kraj Ledax o.p.s. ARCHA Borovany, o.p.s. |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři a osoby se zdrav. postižením. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | 7/50* | 7/50* | 7/50* |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 424 800 | 594 700 |  | 690 000 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 80 00 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 323 700 | 393 700 |  | 350 000 |
| Obec/obce |  |  |  | 65 000 | 69 000 |  | 70 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 590 000 | 595 000 |  | 599 000 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  |  | 514 966 | 230 600 |  | 286 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 1 918 466 | 1 963 000 |  | 1 995 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | *maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme schopni obsloužit v jednom okamžiku) |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba musela být ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů časově navýšena oproti plánu, z důvodu zájmu klientů a to v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hod a po dohodě i o víkendech. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Kapacita pro rok 2016 je 50 osob a je plně obsazena. Navýšená poptávka je o péči v domácím prostředí u klientů. Pro klienty je zajišťováno navíc i dietní stravování z vlastní kuchyně, dále dovozová služba bezbariérovým automobilem, zejména doprava k lékaři a na rehabilitace. V průběhu roku 2016, také zvýšená poptávka po fakultativní službě Školka pro seniory v zařízení poskytovatele, provozní doba je od pondělí do pátku od 7:00 – 15:30 hodin. Do půjčovny kompenzačních pomůcek byly zakoupeny dvě el. polohovací postele s antidekubitní matrací. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Pro rok 2017 jednat o navýšení podílu na úhradách od měst a obcí, kde současný podíl vícezdrojového spolufinancování je nejmenší a nedostačující v rámci potřebnosti péče o své spoluobčany. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro rok 2017 je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. V horizontu cca 2-3 let je plánováno rozšíření kapacity služby o 10 osob a rozšíření časového období obslužnosti uživatelů služeb. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Pro rok 2017 jednat o navýšení podílu na úhradách od měst a obcí, kde současný podíl vícezdrojového spolufinancování je nejmenší a nedostačující v rámci potřebnosti péče o své spoluobčany. |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.2.3 Zachovat stávající kapacitu pečovatelské služby poskytované společností ARCHA Borovany, o.p.s. (§ 40) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Aktivita bude naplněna prostřednictvím podpory pečovatelské služby, která potřebným osobám (snížená soběstačnost) zajišťuje poskytnutí péče v jejich domácím prostředí (popř. v rámci DPS). V rámci Aktivity 1.2.3 bude podporována pečovatelská služba zajišťovaná poskytovatelem ARCHA Borovany, o.p.s. Cílem aktivity přitom bude zachovat minimálně stávající registrovanou kapacitu pečovatelské služby pro území ORP T. Sviny a zajistit tak dostupnost této důležité sociální služby i na místní úrovni (Borovany a okolí v dosahu cca 20 km). Navazujícím cílem pak je rozšíření kapacity této sociální služby. |  |  |
| Předpokládaný realizátor | ARCHA Borovany, o.p.s. |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v území ORP Mikroregion Sdružení Růže Jihočeský kraj Nazaret – půjčovna kompenzačních pomůcek Mobilní hospic Sv. Kleofáše Třeboň Ledax o.p.s. Borůvka - Borovany Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři a osoby se zdrav. postižením. | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 55 | 4*/100 | 4*/100 |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |
| MPSV | 397 000 | 556 900 | 556 900 |
| Individuální projekt | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj | 223 000 | 0 | 350 000 |
| Obec/obce | 240 000 | 280 000 | 280 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů | 330 000 | 420 000 | 420 000 |
| Ostatní (příspěvky ÚP, dary od soukromých osob - zejména zakladatelů společnosti) | 461 000 | 252 000 | 343 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 1 651 000 | 1 817 000 | 1 950 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |
| Poznámka | *maximální počet uživatelů služby/okamžitá kapacita (kolik klientů jsme schopni obsloužit v jednom okamžiku) |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba naplňuje smluvní závazky vůči obcím a klientům. Daří se naplňovat cíl vykrýt síť sociálních služeb v odlehlých malých obcích. Probíhají jednání s Jihočeským krajem o zohlednění těchto skutečností (dojezd mimo centra, dostupnost 365 dnů v roce). |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Aktivita nebyla pro rok 2016 optimálně podpořena z dotace – vzhledem ke stropování (max. 135% loňské výše dotace). Optimum bylo Jihočeským krajem vypočítáno na 832 000 Kč. Toto pravidlo by pro příští období nemělo platit. Vzhledem k dobré spolupráci v obcemi, kde je služba poskytována se nám daří až 15% celkových nákladů hradit z jejich příspěvků. |
| Výhled naplnění aktivity | Aktivitu se i nadále bude dařit naplňovat ve stanovených kapacitách. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 1.3	Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Aktivita 1.3.1	Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67)

| Číslo a název opatření | 1.3 Podpora sociálně terapeutické dílny (§ 67) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je zajistit potřeby stávajících a potenciálních uživatelů služby sociálně terapeutické dílny v požadované kapacitě. Tato služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Kritériem naplněnosti opatření je zachování kapacity řešené sociální služby pro klienty v území ORP. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67) |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.3.1 Zachovat stávající kapacitu sociálně terapeutické dílny (§ 67) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Realizace aktivity zajistí zachování minimální okamžité kapacity pro 7 uživatelů současně v sociálně terapeutické dílně. Cílovou skupinou jsou dospělí s různým druhem znevýhodnění. Služba je poskytována přednostně uživatelům z území ORP, ale i uživatelům ze sousedních obcí a ORP. Realizace služeb významně přispívá ke snížení sociálního vyloučení u cílových skupin. Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Jihočeský kraj Sdružení Růže – obce regionu Město Borovany |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby (okamžitá kapacita) – osoby se zdrav. post. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | 7 | 7 | 7 (9 – viz priorita 2) |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 191 100 | 175 000 |  | 0 |
| Individuální projekt |  |  |  | 325 890 | 330 480 |  | 440 640 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Obec/obce – úřad práce |  |  |  | 74 025 | 35 787 |  | 21 120 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 50 000 | 80 000 |  | 80 000 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 8 794 | 10 000 |  | 10 000 |
| Ostatní: sponzorské dary, nadace |  |  |  | 50 172 | 150 000 |  | 230 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 699 981 | 781 267 |  | 781 760 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | V uplynulých 2 letech (2014 a 2015) byla navýšena četnost návštěv a počet uživatelů (vyšší využívanost služby). V roce 2015 byla jedním ze zdrojů dotace z IP JČK ve výši 325 890,00 (od 1.1.2015 do 30.9.2015) – o tuto částku byla následně snížena poměrnou částí dotace MPSV tzn. celkové náklady se nemění. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Prostředky z IP nepokrývají ani všechny mzdy pracovníka služby, pro rok 2017 budeme jednat o jejich navýšení. Budeme podávat více projektových žádostí. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Od roku 2017 je plánováno zvýšit kapacitu o 2 místa. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |

Opatření 1.4	Podpora centra denních služeb (§ 45)

Aktivita 1.4.1	Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45)

| Číslo a název opatření | 1.4 Podpora centra denních služeb (§ 45) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Obsahem opatření je zajištění skutečných potřeb uživatelů služby centra denních služeb v požadované kapacitě a kvalitě. Tato služba je poskytována osobám, které mají z důvodu různého znevýhodnění sníženou soběstačnost. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Kritériem naplněnosti opatření je zachování kapacity řešené sociální služby pro klienty v území ORP. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45) |

| Číslo a název aktivity | 1.4.1 Zachovat stávající kapacitu centra denních služeb (§ 45) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Naplněním aktivity bude zajištěno zachování minimální okamžité kapacity pro 8 uživatelů současně v centru denních služeb v Borovanech. Cílovou skupinou jsou dospělí od 18 do 64 let s různým druhem znevýhodnění. Služby jsou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP TS, ale i uživatelům ze sousedních obcí a ORP. Služba mimo jiné poskytuje uživatelům: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty\ | Město Borovany Sdružení Růže Jihočeský kraj |  |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby (okamžitá kapacita) – osoby se zdrav. post. |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 (11 – viz priorita 2) |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  | 631 500 | 505 000 |  | 500 000 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 0 | 303 290 |  | 300 000 |
| Obec/obce – úřad práce |  |  |  |  | 0 | 59 253 |  | 21 120 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 30 000 | 0 |  | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  |  | 53 382 | 65 000 |  | 70 000 |
| Ostatní (sponzorské dary, nadace) |  |  |  |  | 5 847 | 5 000 |  | 50 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 720 729 | 937 543 |  | 941 120 |
| Časový harmonogram |  | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  | PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Nazaret poskytuje dále službu půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s různým zdravotním znevýhodněním. Jedná se především o osoby po úrazech, s tělesným postižením (převážně vozíčkáři) a osoby se zrakovým postižením. V souvislosti s navýšením počtu zájemců o kompenzační pomůcky v posledních dvou letech byl v půjčovně zaznamenán nedostatek pomůcek – potřeba navýšení vybavení. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Probíhá postupně rozvoj vybavenosti půjčovny kompenzačních pomůcek, přesto je tato vybavenost stále nedostatečná. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Na dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek nyní využíváme dar z Tříkrálové sbírky z Rudolfova. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 1.5	Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Aktivita 1.5.1	Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62)

| Číslo a název opatření | 1.5 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je poskytnou ambulantní, popř. terénní službu dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy (rizikovým chováním). Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Kritérium je zachování min. stávající registrované kapacity na území ORP Trhové Sviny. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež |

| Číslo a název aktivity | 1.5.1 Zachovat stávající kapacitu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (§ 62) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Služba je v Trhových Svinech poskytována dlouhodobě cílové skupině dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Počet kontaktů pomoci uživatelům každoročně narůstá. Další rozvoj této sociální služby je řešen v 2. prioritě samostatnou aktivitou tohoto plánu. Realizace aktivity přispěje k prevenci rizikového chování a výskytu společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v území ORP. Mezi poskytované služby patří mimo jiné sociální poradenství a pomoc v krizových situacích, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění aktivity je trvalé zlepšování sociální situace u cílové skupiny – zdravá a sociálně vybavená mládež. Spádovost služby: město T. Sviny a obce v jeho nejbližším okolí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Město Trhové Sviny a další obce v území ORP SOŠ a SOU T. Sviny |  |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby - cílová skupina 6 - 20 let (kontakty) |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 2300 (počet kontaktů / max. 55 uživatelů v daný moment) | 2300 (počet kontaktů / max. 55 uživatelů v daný moment) | 2300 (počet kontaktů / max. 55 uživatelů v daný moment) |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  | 1 062 600 | 786 000 |  | 800 000 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 40 000 | 139 000 |  | 140 000 |
| Obec/obce |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 80 000 | 80 000 |  | 80 000 |
| Příjmy za fakultativní činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Ostatní (veřejná sbírka, sponzorské dary, prodej výrobků) |  |  |  |  | 142 519 | 344 720 |  | 430 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 1 375 119 | 1 400 000 |  | 1 500 000 |
| Časový harmonogram |  | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  | - |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | MPSV, Jihočeský kraj, Město T. Sviny, Sdružení Růže, |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Kapacita je v tuto dobu dostačující a s rozšířením kapacity se v budoucnu nepočítá. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Plánovaný počet 100 uživatelů a 2300 kontaktů za rok. |

Opatření 1.6	Podpora rané péče (§ 54)

Aktivita 1.6.1	Zachovat stávající službu rané péče (§ 54)

| Číslo a název opatření | 1.6 Podpora rané péče (§ 54) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Opatření je zaměřeno na pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let prostřednictvím terénní sociální služby raná péče. Cílová skupina opatření jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem. Sociální službu v území ORP Trhové Sviny zajišťuje Středisko rané péče pro jihočeský region pod obecně prospěšnou společností I MY, o.p.s. (celkem danou sociální službu využívá v Jihočeském kraji cca 30 rodin). V rámci opatření budou podpořeny činnosti vedoucí k zachování a případnému dalšímu rozvoji této sociální služby v rámci celého ORP, neboť potřeba této sociální služby byla v území ORP identifikována a potvrzena. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče |

| Číslo a název aktivity | 1.6.1 Zachovat stávající službu rané péče (§ 54) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb rané péče – podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách, přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické poradenství, aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování rehabilitačních pomůcek a hraček, literatury, pomoc s výběrem předškolního zařízení, organizace seminářů pro rodiče a setkávání rodin, doprovod na úřady nebo k odbornému lékaři. Dále je cílem zajištění pomoci při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s postižením. Konzultace probíhají 1x za 4 – 8 týdnů. Služba je zajišťována aktuálně 1 rodině v území ORP, potřeby území jsou však vyšší. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.) APLA Jižní Čechy, z.ú. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | obce SO ORP |  |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – rodiny se zdrav. postiž. dětmi (1 - 7 let věku) |  |  |  |  | 2015* | 2016* | 2017* |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1-2 |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  | 27 935 | 32 000 |  | 65 000 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Obec/obce |  |  |  |  | 0 | 5 000 |  | 10 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Příjmy za fakultativní činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) – nadace, sponzoři |  |  |  |  | 13 985 | 5 500 |  | 15 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 41 920 | 42 500 |  | 90 000 |
| Časový harmonogram |  | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  | * údaje o předpokládaných finančních zdrojích na zajištění aktivity jsou uvedeny za organizaci Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.) Poznámka, I MY Raná péče I MY (zřizovatel I MY o.p.s.): Celkový rozpočet nákladů služby na jednoho klienta je cca 45 000 Kč. Budoucí počet uživatelských rodin lze těžko přesně odhadnout, nepočítá se však se zvyšováním počtu rodin. V oblasti Trhosvinenska lze do budoucna u této sociální služby předpokládat potřebu v rozsahu cca 1-2 rodin. Tato sociální služba je prostupná, tzn., že v 7 letech dítěte možnost jejího využití končí. Nutná je depistáž – musíme cíleně informovat odborníky a lékaře o naší službě, aby došlo k předání kontaktu na službu rané péče rodině. Od ledna 2013 je společností I MY, o.p.s. rodinám dětí s postižením, které mohou být i starší 7 let (raná péče je poskytována pouze do 7 let dítěte) nabízena možnost setkávání, pobytů a seminářů. Nejedná se o sociální službu a aktivita je financována dotačním programem MPSV Rodina a ochrana práv dětí a jedná se preventivní aktivity na podporu rodiny (souvislost s Opatřením 3.3 Podpora rodinné politiky). Poznámka, APLA Jižní Čechy, z.ú. Hlavními klienty organizace APLA Jižní Čechy, z.ú. jsou děti i dospělí s diagnosou PAS (porucha autistického spektra). APLA Jižní Čechy, z.ú. kromě Rané péče poskytuje také sociální služby Sociálně aktivizační služba (SAS) a Odlehčovací služby (OS). Tyto činnosti jsou registrovány u MPSV a s celokrajskou působností (JčK). SAS a RP jsou poskytovány jak ambulantní, tak terénní formou. Pracoviště organizace se nachází v Táboře a v Českých Budějovicích. V případě OS se jedná o víkendové pobyty provozované v Opařanech (u Tábora). |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Službu je možné poskytnout rodinám, které jí potřebují. Vše je závislé na předání kontaktu na ranou péči rodině. Tato skutečnost ovlivňuje počet rodin, kterým můžeme službu poskytovat. Cílová skupina Rané péče I MY: rodiny s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, opožděným či ohroženým vývojem, s poruchou autist. spektra. APLA Jižní Čechy, z.ú.: V současné době máme ve městě Trhové Sviny 1 aktivního klienta služby raná péče. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 1.7	Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 69)

Aktivita 1.7.1	Zachovat službu terénní programy (§ 69)

| Číslo a název opatření | 1.7 Podpora sociálních služeb pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – terénní programy (§ 69) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby terénní programy (§ 69). Tuto službu v SO ORP TS od roku 2010 PREVENT99 z.ú. Primární cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Problematika závislostí však s sebou nese řadu dalších přidružených problémů jako bezdomovectví, kriminalita, prostituce atd. Dolní věková hranice cílové skupiny je 15 let věku. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s případným sběrem pohozeného injekčního materiálu. Touto sociální službou jsou snižována a omezována rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. Kritériem opatření je zachovat poskytování služby v největších městech ORP, tj. T. Svinech, Borovanech, Nových Hradech a Horní Stropnici. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) |

| Číslo a název aktivity | 1.7.1 Zachovat službu terénní programy (§ 69) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je zachování sociální služby a jejího zajištění v největších sídlech ORP – T. Svinech, Borovanech a v Nových Hradech. Cíle aktivity vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. Počet kontaktů lze v v ORP Trhové Sviny odhadovat na cca 450 v momentální provozní době TP. PREVENT99 z.ú. působí v Jihočeském kraji na poli protidrogové prevence od roku 1999. Poskytováním odborných služeb primární, sekundární a terciární prevence pomáhá předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků zneužívání návykových látek. Jednotlivé programy jsou provázané a poskytují služby nejen uživatelům drog, ale také jejich sociálnímu okolí. Terénní program Jihočeský streetwork Prevent působí v ORP Trhové Sviny od roku 2010 (město T. Sviny), v roce 2011 rozšířil působnost do Borovan, později i do Nových Hradů a také do Horní Stropnice. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | PREVENT99 z.ú. |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Domeček Obce v ORP (zejména větší – T. Sviny, Borovany, N. Hrady, Horní Stropnice) |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby závislé a závislostmi ohrožené |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 80 450 | 33 450 | 60 780 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 15 000 | 0 | 0 |
| Individuální projekt |  |  | 100 620 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  | 40 000 | 0 | 0 |
| Obec/obce |  |  | 93 270 | 93 735 | 93 735 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  | 0 | 282 565 | 282 565 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 248 890 | 376 300 | 376 300 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | Vzhledem k častým pohybům drogové scény v průběhu roku i meziročně, a s tím spojeným operativním pokrývání terénní sociální službou, nelze pro výpočet finančního vyjádření a dostupnosti služby použít jinou logiku, než takovou, jejímž základem je procentuální vyjádření objemu finančních prostředků pro dané ORP z celkového objemu prostředků alokovaných na všech 10 dotčených ORP. Procentuální vyjádření vychází z počtu obyvatel ORP a koeficientu jedinečnosti služby (v obci III.typu je také KC=K2, není KC=K5) V konkrétním případě ORP TRHOVÉ SVINY se jedná o 6,2 % z celkového rozpočtu služby cca 6.070.220,- Kč. Stejnou logikou se vypočítává časová týdenní dotace dostupnosti služby pro jednotlivá ORP, tedy je alikvotním podílem z celkové kapacity služby cca 76 hodin přímé práce/týden. Z toho důvodu, že terénní program neustále kopíruje pohyby drogové scény, tedy pracuje tam, kde si to aktuální situace nejvíce vyžaduje, je možné jako nejmenší geograficko statistickou jednotku považovat území ORP. I v tomto řešení jsme však v případě plánování odkázáni na průměry dle počtu obyvatel, neboť migrace drogových scén se odehrává i mezi jednotlivými ORP. Nicméně touto metodikou plánujeme a plánovanou časovou dotaci na každé, ORP v případě 100% naplnění rozpočtu, plně respektujeme a naplňujeme přímou prací s drogovou scénou, vyhledáváním nových závislostí ohrožených osob a monitoringem. Poznámka ke klientům a kontaktům: Počet kontaktů vychází dle plánovaného rozpočtu Jihočeského streetworku Prevent a tím také hodin přímé práce v lokalitě. V roce 2016 nedosáhl rozpočet plánované částky a tím došlo k poklesu plánované celkové kapacity služby 76 hodin přímé práce/týden. Celková kapacita služby je v roce 2016 = 56 hodin přímé práce/týden. V lokalitě ORP dle výše zmíněného přepočtu činila kapacita služby v ORP TS 3,5 hodiny přímé práce týdně. S kapacitou služby je spojený i předpokládaný počet kontaktů (2,5 kontaktů na 1 hodinu přímé práce v lokalitě). Předpokládaný počet kontaktů pro rok 2016 je 450 kontaktů. K 31.10.2016 proběhlo 382 kontaktů. Počet uživatelů k 31.10.2016 = 33 uživatelů služby. Dalších cca 50 osob nejsou uživatelé služby dle SQSS, ale uživatelé návykových látek (riziková mládež, experimentátoři a osoby ohrožené vznikem závislosti), kteří jsou kontaktování v rámci systému prevence a včasné intervence. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla a nadále je poskytována pravidelně a celoročně. Terénní program zajišťuje své odborné služby dlouhodobě se stabilním týmem sociálních pracovníků. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Terénní program nadále bude poskytovat své odborné služby cílové skupině uživatelů. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V roce 2017 bude služba nadále poskytována každý čtvrtek stálou dvojicí terénních pracovníků. Není předpokládán výrazný nárůst či pokles kontaktů a klientů. |

Opatření 1.8	Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)

Aktivita 1.8.1	Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)

| Číslo a název opatření | 1.8 Podpora Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Obsahem opatření je zajištění dalšího rozvoje terénní sociální služby Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42). Tato služba je v současnosti v území ORP Trhové Sviny zajišťována Českou maltézskou pomocí České Budějovice o.p.s. pro cca 5-7 klientů (celkem cca 67 klientů v celém Jihočeském kraji). Služba zahrnuje 1) zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí, mládeže a ostatních osob s postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích) a 2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ze 7 provozovaných tras je na Trhosvinensku provozována trasa B (Trhové Sviny, Borovany, Strážkovice, České Budějovice). Služba je dále poskytována individuálně i pro osoby se zdravotním postižením. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.8.1 Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) |

| Číslo a název aktivity | 1.8.1 Zachovat službu Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je zachování poskytování služby zajišťované pro rodiny pečující o děti, mládež a osoby s postižením. Cílem služby je podpořit integraci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, zajištění jejich kontaktu s vnějším okolím a zprostředkování jejich všestranného rozvoje a zabránění jejich sociálnímu vyloučení. Konkrétně se v ORP T. Sviny jedná o doprovázení dětí a mládeže do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Ve většině případů se jedná o doprovázení do zařízení v Č. Budějovicích. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Česká maltézská pomoc České Budějovice o.p.s. |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Jednotlivé obce SO ORP |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby se zdrav. post. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 80 000 | 78 000 | 78 000 |
| Individuální projekt |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  | 30 600 | 30 000 | 30 000 |
| Obec/obce (T. Sviny, Borovany, Sv. Jan nad Malší) |  |  | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  | 56 800 | 56 000 | 56 000 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 205 400 | 202 000 | 202 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | Činnost probíhá pravidelně ranním a odpoledním svozem v průběhu celého roku. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | V několika posledních letech došlo ke snižování dotace ze strany obcí v ORP. Částka je pro zajištění poskytovaných služeb nedostatečná a dlouhodobě neudržitelná a je proto potřeba hledat alternativní zdroje a způsoby financování služby. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Služba je zajišťována již řadu let pro město i přilehlé okolí (ORP). Poskytovatel se snaží zkvalitňovat služby různými technickými vylepšeními tak, aby uživatelé měli potřebný komfort, pohodlí a bezpečí. Službu využívají převážně děti a mládež navštěvující speciální školy v ČB. Jedná se tedy o pravidelně poskytovanou službu. Na základě pravidelných dotazníkových šetření uživatelé hodnotí službu jako velmi dobrou a potřebnou i v dalších letech. |

Opatření 1.9	Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37)

Aktivita 1.9.1	Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech

| Číslo a název opatření | Opatření 1.9 Podpora Odborného sociálního poradenství (§ 37) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Na území SO ORP Trhové Sviny nebyla do roku 2011 dostupná služba odborného sociálního poradenství. Analýzy a výstupy z pracovních skupin definovaly potřebnost služby pro různé cílové skupiny uživatelů. Jako stěžejní byla stanovena potřebnost zajistit sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky. Poskytování služby odborného sociálního poradenství bylo v Trhových Svinech zahájeno v roce 2011. V roce 2013 začala poradna poskytovat své služby také ve městě Nové Hrady. Cílem opatření je zajistit udržení poskytování této služby v regionu v daném rozsahu a kvalitě. Služba bezplatné poradny je ambulantní služba, která má za úkol bezplatně, nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, poskytovat rady a informace. Snaží se o zvyšování samostatnosti a informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením (např. člověk, který přišel o zaměstnání, samoživitelka, senior) a o jejich začleňování do společnosti prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství. Usiluje o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní vědomí a tím i možnost svou situaci řešit samostatně. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.9.1 Zachovat Odborné sociální poradenství (§ 37) v T. Svinech a N. Hradech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je zachování služby bezplatné právní poradny, která poskytuje své služby v ORP T. Sviny (1x týdně - vždy ve středu v T. Svinech, 1x měsíčně v N. Hradech. Poradna funguje jako pobočka Bezplatné právní poradny v Českém Krumlově. Kapacita služby pro ORP Trhové Sviny odpovídá 8 hodinám týdně, dle počtu max. 16ti intervencím (30ti minutových) týdně z celkového počtu cca 103 intervencí (30 minutových) týdně dle registrace Bezplatné právní poradny ICOS Český Krumlov. Poskytované bezplatné právní poradenství zahrnuje: - odborné sociální poradenství - poskytování potřebných informací přispívající k řešení situace lidí v nepříznivé sociální situaci, zprostředkování pomoci jinými odborníky, organizacemi a institucemi - základní právní poradenství - konzultace a definování problému a navržení možných řešení, zpracování právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení případu Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Potřeby uživatelů jsou dále zajištěny pomocí spolupráce dotčených obcí, Sdružení Růže a registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Místo pro realizaci služby zajistilo město Trhové Sviny a město Nové Hrady ve vlastních prostorách. Služba je poskytována 1x týdně v T. Svinech (vyjma 3. středy v měsíci) a 1x měsíčně (každá 3. středa v měsíci) je služba zajišťována i v Nových Hradech, a to v rozsahu 8 h týdně. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | ICOS Český Krumlov, o.p.s. |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady Sdružení Růže obce v SO ORP TS |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – bez omezení |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | 215 klientů, 327 schůzek, 220 hodin přímé práce | cca 240klientů, 360 schůzek, 230 hodin přímé práce | cca 250 klientů, 380 schůzek, 230 hodin přímé práce |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 50 000 | 72 000 | 67 000 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 12 000 | 0 | 20 000 |
| 0bec/obce |  |  |  |  |  |  |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 78000 | 78000 | 78000 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 140 000 | 160 000 | 165 000 |
| Časový harmonogram |  | Služba poskytována od srpna 2011. Potřeba uchování služby po celé plánovací období. 1x týdně v T Svinech a 1x měsíčně v N. Hradech (každá 3. středa v měsíci). Prostředky od Mikroregionu Sdružení Růže jsou následně rozpočítávány mezi jednotlivé obce, které prostředky sdružení vrací. |  |  |  |  |
| Poznámka |  | Od roku 2015 je částečně snížen příspěvek Sdružení Růže, v roce 2016 došlo k dalšímu snížení (78.000) - vzhledem ke zvyšování nákladů na pobočku v ORP Trhové Sviny (například rozšiřováním kapacity v září 2015) se tak poskytovatel podílí prostřednictvím dalších zajišťovaných zdrojů (MPSV, Jihočeský kraj) na spolufinancování služby ve výši cca 40% rozpočtu s tím, že podíl dalších zdrojů by se měl postupně ještě navyšovat na úkor financování prostřednictvím Sdružení Růže, od roku 2016 již více než 50%. Dle dalších jednání s obcemi/krajem je poskytovatel připraven postupně kapacitu/rozsah služby rozšiřovat (například i směrem do jiné obce v ORP), nicméně předpokládá se spíše postupné drobné rozšiřování, které však závisí na finančních možnostech a jednání s dotčenými obcemi. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba funguje kontinuálně, od září 2016 došlo částečné úpravě provozních hodin (služba je zajišťována v ORP 1x týdně, z toho 1x týdně v N. Hradech, vždy ve středu v časech 7.30 – 11.30 a 12 – 16 h – celkový rozsah však odpovídá rozsahu služby od září 2015. Přímá práce (rozsah otevíracích hodin pro přímou práci tak odpovídá cca 400 hodinám za rok, respektive otevřeno je v ORP T. Sviny 8 h týdně. Co se týká kapacity služby, je tato dlouhodobě plně využívána (cca 350 intervencí ročně – mnohé intervence jsou delší 30ti minut). |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Předpokládaný podíl obcí Trhosvinenska / Sdružení Růže, který byl při zavádění služby cca 80% všech nákladů na zajištění v ORP T. Sviny, se tak postupně snižuje na cca 50%. |
| Výhled naplnění aktivity | Služba funguje kontinuálně a je využívána dle předpokladu, nabízí tak uživatelům potřebnou poradenskou pomoc, která by jim jinak nebyla dostupná. Obdobně jako na ostatních pobočkách služby, převažuje dlouhodobě agenda v oblasti dluhové problematiky. Dle JčK je region ORP T. Sviny regionem, kde by služba měla být zajišťována ve větším rozsahu (v roce 2015 byl počet hodin na ORP T. Sviny zajišťovaných ICOS 6,5 hodin týdně, po rozšíření v září 2015 je to v 8 h týdně - výhledově je návrh JčK -výstupy v rámci řešení akčního plánu SPRSS JčK - však počet hodin v ORP až cca trojnásobný. Poskytovatel (ICOS Český Krumlov, o.p.s.) souhlasí s tím, že rozšíření kapacity služby je v ORP T. Sviny vzhledem k potřebnosti na místě, nicméně mělo by k němu docházet postupně (a i na základě vyhodnocování postupného rozšiřování). Dle dalších jednání s obcemi/krajem je poskytovatel připraven postupně službu rozšiřovat (například i směrem do jiné obce v ORP – ideálně Borovany), nicméně předpokládáme spíše postupné rozšiřování, které však závisí na výše uvedeném a jednání s dotčenými obcemi. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V roce 2017 se předpokládá udržení služby v současném rozsahu (1x týdně v ORP T. Svinech, z toho 1x měsíčně v N. Hradech (3. středa v měsíci),tj. v rozsahu 8 hodin týdně. V roce 2017 dojde k dočasně změně místa poskytování služby v T. Svinech (rekonstrukce objektu radnice). |

Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70)

Aktivita 1.10.1	Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP

| Číslo a název opatření | Opatření 1.10 Podpora Sociální rehabilitace (§ 70) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Vzhledem k zastoupení osob s duševním onemocněním v území ORP T. Sviny vnikla v posledních letech potřeba zajištění služby sociální rehabilitace. Pro zajištění této služby v regionu je v regionu k dispozici nabídka poskytovatele Fokus České Budějovice z.ú. Jde o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti postižených osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba sociální rehabilitace (§70) dle zákona zahrnuje poskytování následujících činností: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.10.1 Zachovat službu Sociální rehabilitace (§ 70) v území ORP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Služba je poskytována uživatelům z SO ORP Trhové Sviny v jejich přirozeném sociálním prostředí (na území SO ORP Trhové Sviny), terénní formou. Pracovníci poskytovatele sociální služby Fokus České Budějovice z. ú. dojíždějí za uživateli do SO ORP Trhové Sviny z Českých Budějovic. Cíle služby sociální rehabilitace na území ORP T. Sviny lze shrnout následovně: - posílit osobní kompetence uživatelů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti - posílit u uživatelů služeb schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty - podpořit uživatele služeb ve využívání dostupných zdrojů pro řešení své životní situace - pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v jejich životní situaci - snížit míru závislosti uživatelů na sociálních službách Poskytování služby zahrnuje sociální poradenství, podporu a pomoc při využívání běžných služeb (veřejné služby, zaměstnavatelé, pracovní agentury, úřady, a to ve formě tréninku dovedností, asistence, podpory při zvládání činností, doprovodu, vyjednávání ve prospěch uživatele), spolupráci s rodinou uživatele služeb a aktivní kontaktování V roce 2015 bylo na území ORP 5 aktivních klientů služby (2 Trhové Sviny, 1 Borovany a 2 H. Stropnice). Výhledově lze očekávat mírný nárůst počtu uživatelů. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Fokus České Budějovice z. ú. |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | obce v SO ORP TS |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – bez omezení |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | 5 | 9 | 12 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 12 600 | 160 000 | 120 600 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 9 000 | 30 000 | 26 000 |
| 0bec/obce |  |  |  | 10 400 | 10 000 | 13 400 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  |  | 20 000 | 0 | 80 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 52 000 | 200 000 | 240 000 |
| Časový harmonogram |  | Po celé plánovací období |  |  |  |  |
| Poznámka |  | V roce 2015 se povedlo udržet většinu klientů ve stabilizovaném zdravotním stavu, v důsledku čehož byly roční provozní náklady výrazně nižší, než bylo původně plánováno. Dalším důvodem byl přechod jednoho z klientů (květen 2015) ze služby SR do služby Chráněného bydlení. Žádáme o zařazení služby Chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním do KPSS pro ORP TS. K 24. 8. 2016 proběhlo o 130 kontaktů více než za celý rok 2015 (s navýšením o 2 klienty) a to v důsledku zhoršení zdravotního stavu některých klientů a tím i potřeby vyšší míry podpory (náklady jsou nyní cca 110 000). |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě. Služba je v plném rozsahu poskytována terénní formou. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Poskytovatel bude pokračovat v zajišťování služby ve stejném rozsahu (viz. výše) a počítá s dalším mírným navyšováním počtu klientů. |

Opatření 1.11	  Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP

Aktivita 1.11.1	  Zachovat  službu osobní asistence (§ 39) v ORP

| Číslo a název opatření | 1.11 Podpora osobní asistence (§ 39) v území ORP |
| --- | --- |
| Popis opatření: | Služba osobní asistence je v regionu poskytována od 1.11.2012. Smyslem tohoto opatření je zachování a postupné další rozšíření této sociální služby v regionu. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, a to zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům. Osobní asistence obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci opatření dojde k postupnému dalšímu rozvoji této sociální služby na území ORP (registrace služby byla u společnosti Ledax o.p.s. již provedena). Motivem poskytování této sociální služby je umožnit potřebným klientům, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Tato sociální služba je klientům poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kritériem opatření bude zajištění kapacity 15 uživatelů této sociální služby v SO ORP T. Sviny. |
| Aktivity naplňující opatření | 1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP |

| Číslo a název aktivity | 1.11.1 Zachovat službu osobní asistence (§ 39) v ORP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je stabilizace sociální služby (§ 39) v rámci území ORP. V roce 2010 proběhl proces registrace této služby u poskytovatele Ledax o.p.s. s cílem zavedení této sociální služby nejprve v území ORP České Budějovice a s následným rozšířením do dalších ORP. Od roku 2012-13 je služba poskytována uživatelům poskytovatele v T. Svinech a Borovanech. Na celé území ORP T. Sviny se předpokládá zavedení této služby od roku 2016, a to s kapacitou 5 uživatelů. Na financování služby se podílí uživatelé a město Borovany. Žádoucí je rovněž zapojení dalších obcí, kde bude o danou službu mezi uživateli zájem. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Ledax o.p.s. |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Jihočeský kraj Obce v území ORP |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby - senioři a osoby se zdrav. post. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | 2 | 2 | 5 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 288 000 | 520 000 | 550 000 |
| Individuální projekt |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  | 0 | 128 000 | 130 000 |
| Obec/obce |  |  | 0 | 0 | 30 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  | 323 109 | 646 000 | 650 000 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 611 109 | 1 294 000 | 1 360 000 |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |
| Poznámka | Dotace Jčk (dříve MPSV) i dotace JčK (dříve Grant) je rozpočítána na ORP T. Sviny dle podílu tržeb ORP na celkových tržbách. Službu osobní asistence má poskytovatel Ledax o.p.s. registrovanou pro celé území Jihočeského kraje (s kapacitou 63 uživatelů), registrovaná kapacita střediska Trhové Sviny v r. 2016 jsou 2 uživatelé, na r. 2017 se plánuje navýšení kapacity na 5 uživatelů. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | V r. 2016 se podařilo získat plánovanou podporu od Jihočeského kraje, v r. 2017 se rovněž počítá s touto podporou. |
| Výhled naplnění aktivity | Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V r. 2017 je plánováno financovat službu z tržeb od uživatelů, z dotace JčK (dříve MPSV), grantu Jihočeského kraje, bude-li tento poskytnut, a snahou je zvýšit spoluúčast obcí na financování služby. |

Opatření 1.12 Podpora Tlumočnických služeb (§ 56)

Aktivita 1.12.1	Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP

| Číslo a název opatření | Opatření 1.12 Podpora Tlumočnických služeb (§ 56) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám se specifickými komunikačními potřebami, které zamezují běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Cílem poskytování služby je zprostředkování příjmu informací v mateřském jazyce, zajištění rovnoprávného postavení osob s poruchami sluchu / neslyšícími, a to zejména na trhu práce a v oblasti vzdělávání. Cílem služby je odstraňovat komunikační bariéry a podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, s cílem získat práci na otevřeném trhu a udržet si ji. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.12.1 Zachovat službu Tlumočnické služby (§ 56) v území ORP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Na území ORP Trhové Sviny zajišťuje tlumočnické služby poskytovatel (Tichý svět, o.p.s.) s pobočkou pro Jihočeský kraj v Č. Budějovicích. Na území ORP T. Sviny má poskytovatel 3 neslyšící uživatele služeb, kteří kromě tlumočnické služby využívají také služby odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace. Cílem pobočky v Č. Budějovicích je zapojení osob se sluchovým postižením do běžné společnosti (respektováním specifických komunikačních potřeb, vhodným pracovním místem) a jejich podpora na cestě za dosažením běžné kvality života a jeho smysluplnosti. To se děje pomocí sociálních služeb, ale i mediálními kampaněmi, osvětou veřejnosti, pořádáním kurzů, předáváním informací. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | obce v SO ORP TS |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – bez omezení |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 8 800 | 4 500 | 4 500 |
| Individuální projekt |  |  |  | - | - | - |
| Jihočeský kraj |  |  |  | - | - | - |
| 0bec/obce |  |  |  | - | 3 000 | 3 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | - | - | - |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | - | - | - |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) |  |  |  | - | 500 | 500 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 8 800 | 8 000 | 8 000 |
| Časový harmonogram |  | Po celé plánovací období |  |  |  |  |
| Poznámka |  | - |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Jedná se o službu, která byla do struktury KPSS ORP T. Sviny zařazena nově v roce 2015. Služba již je klientům z území ORP k dispozici dlouhodobě. V roce 2016 je služba na území ORP poskytována 3 klientům. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Možností pro zlepšení podmínek pro neslyšící / nedoslýchavé je zřídit point s online tlumočením na městském úřadě v T. Svinech (tablet nebo PC s připojením na internet a funkční kamerou) - zaměstnanec si může objednat online tlumočení dopředu, pokud bude něco vyřizovat s neslyšícími klienty. Dále v rámci této služby = bezbariérový přístup pro osoby se sluchovým postižením= zajišťujeme také online simultánní přepis pro nedoslýchavé, kteří se na Trhosvinensku vyskytovat budou - vzhledem ke stárnutí populace a výskytu sluchového postižení nad 65+. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Nově zařazené opatření a aktivita (původně zařazeno v rámci PO 2 - upraveno – změna poskytovatele, názvu opatření a aktivity a také částečná změna věcného obsahu)

Opatření 1.13	 Podpora služby chráněné bydlení (§ 51)

Aktivita 1.13.1	Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51)

| Číslo a název opatření: | Opatření 1.13 Podpora služby chráněné bydlení (§ 51) |
| --- | --- |
| Popis opatření: | Opatření je zaměřeno na podporu osob s různými typy zdravotního postižení. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, případně individuálního bydlení. |
| Aktivity naplňující opatření: | Aktivita 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51) |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 1.13.1 Zachovat službu chráněné bydlení (§ 51) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je podpora zachování služby chráněného bydlení, které je dostupná uživatelům i z SO ORP Trhové Sviny. Chráněné bydlení (§ 51) umožňuje lidem se zdravotním postižením samostatné bydlení mimo pobytovou službu nebo jejich rodinu s dostupnou podporou v rozsahu, který potřebují (např. pomoc při péči o domácnost, hrazení složenek apod.). Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Fokus České Budějovice z. ú. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Obce v regionu |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby se zdrav. postižením. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 56 000 | 90 000 |  | 78 000 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 40 000 | 80 000 |  | 70 000 |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 |  | 22 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 30 000 | 50 000 |  | 50 000 |
| Ostatní (příspěvky ÚP, dary od soukromých osob - zejména zakladatelů společnosti) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 126 000 | 220 000 |  | 220 000 |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | V roce 2015 nevyužíval klient službu chráněné bydlení po celý rok, ale pouze cca 7 měsíců. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Původně bylo plánováno zavedení této služby jiným poskytovatelem na Borovansku (nepodařilo se však sehnat volné ubytovací kapacity vhodné pro cílovou skupinu). Vzhledem k tomu, že služby poskytovatele Fokus České Budějovice z. ú. Je dostupná i pro uživatele na Trhosvinensku a poskytovatelem jsou zde poskytovány i další služby, byla nově zařazena do Prioritní osy 1. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Ve spolupráci příslušné pracovní skupiny a zejména v gesci gestora aktivity budou hledány zdroje pro zajištění naplnění této aktivity. |
| Výhled naplnění aktivity | Služba chráněného bydlení je smysluplnou a potřebnou. Na území ORP Trhové Sviny byla do nedávna zcela nedostupná. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V návaznosti na činnosti dalších poskytovatelů v území S. se lokalita ORP jeví jako příhodná k postupnému budování takové služby a budou k tomu i nadále vyhledávány příležitosti. |

# PrioritA č. 2 Rozvoj a zkvalitnění stávajících a vznik nových sociálních služeb

Na základě zjištěných skutečných potřeb uživatelů je v rámci priority č. 2 plánována realizace takových opatření a aktivit, které povedou k zajištění potřeb uživatelů prostřednictvím vzniku nových nebo rozvoje stávajících sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

## Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 2

Opatření 2.1	Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Aktivita 2.1.1	Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna (§ 67)

| Číslo a název opatření | 2.1 Rozvoj a rozšíření sociální služby Sociálně terapeutické dílny (§ 67) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je naplnit zjištěné potřeby potenciálních uživatelů služby sociálně terapeutické dílny. Splnění tohoto cíle bude zajištěno rozšířením kapacity stávající sociálně terapeutické dílny v Borovanech, kdy bude dosaženo plánované okamžité kapacity pro 9 osob. Vznik této sužby zároveň zajistí místní dostupnost pro uživatele z jižní části regionu. Služba bude určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. |
| Aktivity naplňující opatření | 2.1.1 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Borovanech (§ 67) |

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1 Rozšíření sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Borovanech (§ 67) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Naplněním aktivity, která má zajistit identifikované potřeby potenciálních uživatelů, bude rozšíření stávající sociálně terapeutické dílny v Borovanech. Cílovou skupinou jsou dospělí od 18 do 64 let s různým druhem znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým postižením. Kapacita služby je v konečné fázi plánována pro 9 osob (stávající kapacita je 7). Aktivity služby napomáhají uživatelům získat pracovní dovednosti a zvyšují jejich uplatnění na trhu práce, zároveň zabraňují riziku jejich sociálního vyloučení. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Město Borovany Sdružení Růže MPSV ČR Jihočeský kraj |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby (okamžitá kapacita) - dospělí od 18 do 80 let se zdrav. postižením |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | +2 |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 |  | 202 000 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 000 |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 000 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 000 |
| Ostatní (sponzorské dary, nadace) |  |  |  | 0 | 0 |  | 130 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 420 000 |
| Časový harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita je modifikací původní aktivity, jejímž obsahem byl plán na vznik nové sociálně terapeutické dílny v T. Svinech. Ta byla podmíněna investičním záměrem rekonstrukce kostelíku CČSH v T. Svinech. Od realizace této akce však bylo upuštěno. Vzhledem k nárůstu zájmu o služby poskytovatele tak bylo přistoupeno k naplánování této alternativy rozšíření kapacity této služby (rozšíření kapacity STD v Borovanech o 2 místa). |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Do aktivit STD v roce 2016 i rozšíření kapacity STD v následujících letech směřujeme většinu darů a výtěžků z benefičních akcí. O finančním zajištění rozšíření služby budeme jednat s Jihočeským krajem, plánujeme podávání většího počtu projektových žádostí. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizace služby od roku 2016 (resp. registrace služby, v roce 2017 zahájení poskytování služeb pro cílovou skupinu uživatelů). |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 2.2	Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)

Aktivita 2.2.1	Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45)

| Číslo a název opatření | Rozvoj a rozšíření sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Na základě identifikovaných potřeb uživatelů je plánováno navýšit kapacitu Centra denních sužeb v Borovanech o 3 místa (okamžitá kapacita služby). Tato sociální služba je určena osobám, které mají z důvodu různého znevýhodnění sníženou soběstačnost. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. |
| Aktivity naplňující opatření | 2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) |

| Číslo a název aktivity | 2.2.1 Navýšení kapacity sociální služby Centrum denních služeb (§ 45) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Pro zajištění skutečně zjištěných potřeb uživatelů bude zahájena realizace služby v navýšené okamžité kapacitě celkem o 3 uživatele. Služba je určena pro cílovou skupinu dospělí od 18 do 64 let s různým druhem znevýhodnění: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým postižením. Služby budou poskytovány přednostně uživatelům ze SO ORP T. Sviny, ale i uživatelům ze sousedních ORP. Služba mimo jiné poskytuje uživatelům sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Jihočeský kraj Město Borovany Sdružení Růže MPSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby (okamžitá kapacita) - dospělí od 18 do 64 let se zdrav. postižením |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | +3 |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 433 000 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 000 |
| Obec/obce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 000 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 000 |
| Ostatní (sponzorské dary, nadace) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 80 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 620 000 |
| Časový harmonogram |  | po celé plánovací období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  | - |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Obsah aktivity byl aktualizován z hlediska plánovaného navýšení kapacity (původně bylo plánováno navýšení o 5 míst), což se však z prostorových a ekonomických důvodů jeví jako nereálné. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | V roce 2016 jsme kapacitu nenavýšili, toto navýšení plánujeme na rok 2017. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 2.3	Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Aktivita 2.3.1 	Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech

Aktivita 2.3.2 	Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech

| Číslo a název opatření | 2.3 Zkvalitnění a vznik nové služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je poskytnout ambulantní, popř. terénní služby dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Realizace služby přináší zlepšení kvality jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech |

| Číslo a název aktivity |  | 2.3.1 Vznik nové služby NZDM v Nových Hradech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Služba, jejíž potřebnost byla během realizace plánu ve spolupráci s městem Nové Hrady identifikována, bude určena cílové skupině dětem a mládeži ve věku 12 – 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v kapacitě 1 000 kontaktů/rok. Novohradský region jako příhraniční oblast s menší dostupností souvisejících sociálních služeb má svá specifika, která zvyšují potřebnost vzniku této služby. Realizace aktivity přispěje ke snížení sociálně patologických a společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi poskytované služby patří mimo jiné sociální poradenství a pomoc v krizových situacích, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cílem naplnění aktivity je trvalé zlepšování sociální situace u cílové skupiny – zdravá a sociálně vybavená mládež. Spádovost služby: město Nové Hrady a nejbližší okolí. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Město N. Hrady MPSV, Jihočeský kraj Další obce ORP T. Sviny |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby - cílová skupina 12 - 26 let / kontakty |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní (veřejná sbírka, sponzorské dary, prodej výrobků) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Časový harmonogram | 2017 a dále po celé plánované období. |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Rozvoj NZDM zatím není ve Střednědobém plánu Jihočeského kraje. |  |  |  |  |  |

INVESTICE

| Investice (odůvodnění) | Pro realizaci aktivity je nezbytná prvotní investice do úprav zařízení NZDM (úpravy interiéru a vybavení prostor), která proběhne nejdříve v roce 2017-2018 a je plánována ve výši 100 000,- Kč. Možné zdroje financování: Město Nové Hrady, grant Prevence kriminality – žádost města Nové Hrady, sponzorské dary, případně jiné vhodné grantové výzvy. |
| --- | --- |
| Investice (popis) | Bude specifikováno po vybrání vhodného objektu. |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita KPSS byla aktualizována z hlediska jejího předpokládaného časového plnění – došlo k posunu předpokládané realizace na rok 2017-2018. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Předpokládané minimální roční náklady (při plánované kapacitě 1 000 kontaktů / rok) není zatím vyčíslen |
| Výhled naplnění aktivity | Zahájení plnění aktivity je plánováno až od roku 2017-2018. Předpokladem pro zahájení provozu služby je výše zmiňovaná investice do pořízení vybavení zázemí pro poskytování služby. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO (plán od roku 2017-2018) |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 2.3.2 Zkvalitnění služby NZDM v Trhových Svinech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Obsahem aktivity je zkvalitnění stávající poskytované služby NZDM v Trhových Svinech formou vybudování nových prostor pro poskytování služby v Trhových Svinech. Nejedná se o navýšení kapacity služby, ale o zkvalitnění prostor pro její poskytování. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Město Trhové Sviny MPSV, Jihočeský kraj Další obce ORP T. Sviny |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby - cílová skupina 12 - 20 let / kontakty |  |  |  |  |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  |  | 0 |
| Individuální projekt |  |  |  |  |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  |  | 0 |
| Obec/obce |  |  |  |  |  | 0 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  |  | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  |  |  | 0 |
| Ostatní (veřejná sbírka, sponzorské dary, prodej výrobků) |  |  |  |  |  | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  |  | 0 |
| Časový harmonogram | 2017 a dále po celé plánované období. |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |

INVESTICE

| Investice (odůvodnění) | Předpokládané investiční náklady ve výši 2,5 mil. Kč. |
| --- | --- |
| Investice (popis) | Bude specifikováno po zpracování potřebných projektových dokumentací. |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Jedná se o nově zařazenou aktivitu v roce 2016. Realizace aktivity je podmíněna získáním zdrojů na provedení nutné investice do vhodných prostor. Aktuálně probíhá mapování a hledání zdrojů pro zajištění financování potřebné vstupní investice. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Předpokládané minimální roční náklady (při neměnné kapacitě) nejsou zatím přesně vyčísleny. |
| Výhled naplnění aktivity | Zahájení plnění aktivity je plánováno až od roku 2017 a dále. Předpokladem pro zahájení provozu služby je výše zmiňovaná investice do rekonstrukce objektu v T. Svinech. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO (plán od roku 2017-2018) |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

# PrioritA č. 3 průřezová opatření a Podpora a rozvoj služeb nedefinovaných v ZÁKONĚ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V rámci priority č. 3 jsou plánována opatření a aktivity, které reflektují další zjištěné potřeby občanů SO ORP TS a které souvisejí s poskytovanými sociálními službami nebo je vhodně doplňují. Jde často o opatření, která jsou zaměřena na více cílových skupin nebo kombinují zahrnutí služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách se službami v tomto zákoně nedefinovanými.

## Opatření a aktivity naplňující Prioritu č. 3

Opatření 3.1 	Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním

Aktivita 3.1.1 	Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro handicapované v obcích ORP TS

Aktivita 3.1.2	Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících v SO ORP TS

| Číslo a název opatření | 3.1 Zlepšování kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je zachování a rozvoj služeb, nedefinovaných v zákoně o sociálních službách, pro seniory a osoby se zdravotním postižením na celém území SO ORP TS včetně zlepšování dostupnosti resp. zajišťování bezproblémového přístupu do různých objektů pomocí postupného odstraňování bariér. V jednotlivých obcích ORP (např. T. Sviny) jsou rámci oprav komunikace pro pěší postupně upravovány podle nových norem, tzn. včetně řešení bezbariérových nájezdů – vždy ve vazbě na konkrétní rekonstrukce chodníků. Obdobné aktivity jsou realizovány i ve městě Nové Hrady v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, ve městě Borovany i v dalších obcích ORP. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory a handicapované v obcích ORP TS Aktivita 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících v SO ORP TS |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 3.1.1 Odstraňování bariér dostupnosti služeb pro seniory a handicapované v obcích ORP TS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je postupné odstraňování zbývajících bariér u konkrétních objektů (zejména objektů veřejných služeb). Tato činnost postupně může přinést zlepšení dostupnosti objektů a služeb – zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Z hlediska pohybu zdravotně postižených nebo seniorů často představují problém stávající chodníky. V době jejich výstavby neplatila přísnější pravidla pro zajištění pohybu osob se sníženou mobilitou a vzniká tak problém s jejich bezbariérovostí (u nově plánovaných a budovaných chodníků je to již řešeno v době projektové přípravy). |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Obce v SO ORP T. Sviny |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v SO ORP T. Sviny Sdružení Růže |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – občané ORP s handicapem pohybu |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram |  | Průběžně. |  |  |  |  |
| Poznámka |  | Finanční náročnost individuálně dle situace v každé jednotlivé obci. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Naplňování aktivity probíhá průběžně v souladu s plánem uvedeným v popisu aktivity. V roce 2017 bude zpracována projektová dokumentace na realizaci rekonstrukce / rozšíření objektu radnice v T. Svinech, jejíž součástí bude i zajištění bezbariérových přístupů (v roce 2016 byla zpracována architektonická studie). Plánována je i obdobná rekonstrukce KD v T. Svinech. Průběžně probíhá rekonstrukce chodníků v místech pro přecházení – dochází ke snížení obrubníku a k osazení dlažby pro slepce. Aktivity v oblasti odstraňování bariér a zlepšování dostupnosti (zejména veřejných) objektů probíhají i v dalších obcích v území ORP. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Není relevantní |
| Výhled naplnění aktivity | V horizontu cca 2-3 let je plánováno zpracování bezbariérové mapy (město T. Sviny, popř. i další města a obce). |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Vše záleží na finančních možnostech jednotlivých obcí. |

| Číslo a název aktivity | 3.1.2 Zajistit další fungování a rozvoj domů s pečovatelskou službou fungujících v SO ORP TS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je pokračování dosavadního zajištění chodu a dalšího rozvoje stávajících domů s pečovatelskou službou (DPS) fungujících v rámci území SO ORP T. Sviny. Jedná se o DPS v Nových Hradech, Trhových Svinech, Borovanech, Olešnici a Jílovicích. Ve většině DPS je klientům k dispozici pečovatelská služba. DPS není zařízením sociálních služeb, jedná se v podstatě o prostor pro bydlení využívaný v převážné míře cílovou skupinou seniorů. DPS spravují obce, v jejichž vlastnictví se DPS nacházejí a vynakládají každoročně na správu a údržbu finanční prostředky v různé výši (a v závislosti na stavu jednotlivých objektů a bytů). Kritériem aktivity je zachování všech těchto stávajících DPS (a jejich bytové kapacity a postupné zvyšování kvality bydlení v těchto bytech) a rovněž zajištění pokračování poskytování pečovatelské služby pro obyvatele těchto domů, popř. rozšíření poskytování této sociální služby do dalších DPS v území. V posledních letech byla v regionu zaznamenána rostoucí poptávka po umístění v DPS a s tím spojená potřeba rozšíření kapacit DPS. Prakticky ve všech DPS je sledován převis zájemců nad kapacitními možnostmi DPS. V DPS v Trhových Svinech je v roce 2016 evidováno celkem 18 aktuálních žádostí (v roce 2015 to bylo 16), z toho je 14x jednotlivec a 4x dvojice (manželé či druh a družka). V evidenci je dalších 29 (v roce 2015 to bylo 21) žádostí osob, které by v současné době nejevily zájem o přidělení bytu, ale mají zájem o nastěhování v budoucnosti. Stálý převis poptávky po umístění do DPS je rovněž v N. Hradech (je zpracována studie na rozšíření kapacity DPS). Převis poptávky je také v DPS v Borovanech. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Obce provozující jednotlivé DPS Poskytovatelé sociální služby „pečovatelská služba“ |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v území ORP Poskytovatelé pečovatelské služby v území ORP Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – senioři, zdrav. post. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |
| Poznámka | - |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Naplňování aktivity probíhá průběžně v souladu s plánem uvedeným v popisu aktivity. V DPS v Trhových Svinech je v roce 2016 evidováno celkem 18 aktuálních žádostí (v roce 2015 to bylo 16), z toho je 14x jednotlivec a 4x dvojice (manželé či druh a družka). V evidenci je dalších 29 (v roce 2015 to bylo 21) žádostí osob, které by v současné době nejevily zájem o přidělení bytu, ale mají zájem o nastěhování v budoucnosti. Stálý převis poptávky po umístění do DPS je rovněž v N. Hradech (je zpracována studie na rozšíření kapacity DPS). Převis poptávky je také v DPS v Borovanech. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Není relevantní |
| Výhled naplnění aktivity | Výhledově jsou v uvedených DPS rozšíření / navýšení kapacit. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Většinově je navýšení kapacity podmíněno získáním případných dotačních prostředků. |

Opatření 3.2	Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním

Aktivita 3.2.1 	Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Borovanech

Aktivita 3.2.2 	Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech

Aktivita 3.2.3	Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech

Aktivita 3.2.4	Vznik sociální firmy při Nazaretu

| Číslo a název opatření | Opatření 3.2 Rozvoj pracovní terapie pro osoby s různým znevýhodněním |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je rozvoj stávajících a vznik nových služeb, které zajistí v dostatečné kapacitě potřebu pracovní terapie a vytváření pracovních příležitostí pro osoby s různým druhem znevýhodnění. Naplnění opatření pomocí jednotlivých služeb (aktivit) významně přispěje ke zlepšování situace osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do většinové společnosti a nalezení pracovního uplatnění pro tyto osoby. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Borovanech Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.2.1 Rozšíření kapacity a zajištění provozu chráněné dílny v Borovanech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Služba chráněných dílen vhodně doplňuje nabídku sociálních služeb pro cílovou skupinu uživatelů s různým zdravotním znevýhodněním. Poskytování služby je ověřeno a naplnění opatření zajistí její rozvoj v Borovanech. Realizace aktivity zvýší dostupnost služby a přispěje ke zlepšení stavu osob z cílových skupin, včetně jejich začleňování do většinové společnosti. Cílem naplnění aktivity je rozšíření chráněné dílny při Nazaretu o 1-2 místa v Borovanech. Služba je určena pro cílovou skupinu uživatelů (věk 18 - 64 let) s různým druhem znevýhodnění, především pro: osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením a osoby s mentálním postižením. Služby budou určeny pro uživatele z celého SO ORP Trhové Sviny. Přednostně pak pro uživatelé měst Trhové Sviny a Nové Hrady. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Jihočeský kraj Sdružení Růže Město Trhové Sviny |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby se zdrav. post. (počet zaměstnanců) |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| Úřad práce |  |  |  | 0 | 0 | 450 000 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 | 20 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní (prodej výrobků) |  |  |  | 0 | 0 | 290 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 760 000 |
| Časový harmonogram | Od roku 2017 |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Realizace aktivity je podmíněna investicí zaměřenou na rekonstrukci stávajících prostor pro uživatele. |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktuálně je služba (provoz chráněné dílny) zajišťována poskytovatelem služby v Borovanech. Vzhledem k vysoké poptávce, kvalitě celého provozu a přínosnosti pro cílovou skupinu je dlouhodobě žádoucí navýšení kapacity. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Odhadovaná výše investičních nákladů cca 6,5 mil. Kč |
| Výhled naplnění aktivity | S navýšením kapacity chráněné dílny se počítá v roce 2017 a v dalších letech. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.2.2 Zachování kapacity ergoterapeutické dílny při Domečku v Trhových Svinech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | V Trhových Svinech je dlouhodobě realizována služba ergoterapeutické integrační řemeslné dílny pro uživatele s těžkým zdravotním postižením. Realizace aktivity zajistí zachování služeb a rozšíření kapacity ergoterapeutické integrační řemeslné dílny. Cílem služby je zajistit cílovým skupinám pracovní terapii v keramické dílně pod odborným vedením. Nabídka služeb je určena pro uživatele od 15 let s těmito druhy zdravotního znevýhodnění: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytována osobám v SO ORP TS s možným přesahem. Stávající okamžitá kapacita je 10 uživatelů 3x týdně. Naplněním aktivity dojde k navýšení okamžité kapacity na 10 uživatelů 3x týdně, čímž budou pokryty jejich potřeby. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Arpida Empatie, Jihočeský kraj obce ORP T.Sviny |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby se zdrav. postižením od 15ti let |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  | 10 (3x týdně) | 10 (3x týdně) | 10 (3x týdně) |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 100 000 | 100 000 |
| obec/obce |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy od uživatelů |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Ostatní (prodej výrobků, sponzorské dary, veřejná sbírka) |  |  |  | 310 000 | 210 000 | 210 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |  |
| Poznámka | - |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Předpokládané zdroje pro financování aktivity: Jihočeský kraj, Město T. Sviny, Sdružení Růže, |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Kapacita je v tuto dobu dostačující. V současnosti je služba poskytována 3x týdně. Bude-li zaznamenána potřeba, je možné službu poskytovat i více dnů v týdnu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Je plánováno zachování stávající kapacity 10 uživatelů / 3x týdně s možností případného rozšíření. |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.2.3 Vybudování sociální firmy Klíč při Domečku v Trhových Svinech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a realizaci sociální firmy v rámci podpory sociální ekonomiky, která vytvoří pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Sociální firma Klíč při Domečku v Trhových Svinech nabídne osobám s různým zdravotním znevýhodněním a mládeži mezi 15 – 26 lety věku ohroženou rizikem sociálně patologických jevů příležitost pracovního uplatnění a záruku rovných podmínek, které budou zohledňovat jejich handicap. Díky tomu dojde k jejich opětovnému společenskému začlenění. Sociální firma Klíč se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a jejím obecně prospěšným cílem bude vytvářet ve společném zájmu stabilní a konkurenceschopná pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohroženým sociálním vyloučením (minimálně 50 % všech zaměstnanců). Plánovaná kapacita při vzniku firmy je minimálně 20 zaměstnanců. Záměr zahrnuje rovněž vybudování nových dílenských prostor. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny, Nové Hrady Město T. Sviny a obce ORP T. Sviny |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  | do 20 osob | do 20 osob | do 20 osob |  |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Prodej služeb |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ESF ČR – OP LZZ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |  |
| Časový harmonogram | Plánované zahájení služby od roku 2017/2018. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Dosud nevyčísleny finanční zdroje. |  |  |  |  |  |  |

INVESTICE

| Investice (odůvodnění) | Prvotní investice se pohybují kolem 3.000.000,- Kč (včetně vybudování dílenských prostor). Plánované zdroje financování: Dotace z fondů ESIF, Úřad práce, sponzorské dary, prodej výrobků a služeb. |
| --- | --- |
| Investice (popis) | Konečné zacílení investice bude aktualizováno při další aktualizaci plánu. |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba se v naplánovaném rozsahu neuskutečnila. Záměr poskytovatele však stále trvá, proto se přesouvá do dalších let. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím založení sociální firmy Klíč při Domečku. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V roce 2017 se předpokládá získání finančních zdrojů na zahájení sociálního podnikání prostřednictvím firmy Klíč. |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.2.4 Vznik sociální firmy při Nazaretu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Cílem aktivity je zaměřit se na vybudování a zajištění provozu sociální firmy, která vytvoří pracovní místa pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Vhledem k tomu, že jde o záměr organizace Nazaret, je předpokladem, že cílovou skupinou budou zejména zdravotně postižení. Sociální firma nabídne osobám s různým zdravotním znevýhodněním příležitost pracovního uplatnění a záruku rovných podmínek, které budou zohledňovat jejich handicap. Díky tomu dojde k jejich opětovnému společenskému začlenění. V současnosti a výhledově v roce 2017 se budeme soustředit na udržení a zvýšení kvality poskytovaných služeb DC a STD a udržení kvality provozu a produkce obou chráněných dílen. O vzniku sociální firmy budeme znovu uvažovat na přelomu let 2017/2018 v závislosti na možných zdrojích financování vzniku firmy, podpoře zřizovatele a dalších okolnostech. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Úřad práce České Budějovice, Trhové Sviny a Nové Hrady |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | Od roku 2016 dále. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Při zpracování konkrétního záměru pro vznik sociální firmy budou vedle provozních nákladů vyčísleny i potřebné finance na krytí investice. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba se v naplánovaném rozsahu dosud neuskutečnila z finančních důvodů. Záměr poskytovatele však stále trvá, proto se přesouvá do dalších let. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Nevyčísleno / nerelevantní. |
| Výhled naplnění aktivity | Vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím založení sociální firmy při Nazaretu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | V roce 2016 se neuskutečnilo. Příprava se posouvá na rok 2017. |

Opatření 3.3	Podpora rodinné politiky

Aktivita 3.3.1	Podpora fungování mateřských center v regionu

Aktivita 3.3.2	Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny

Aktivita 3.3.3	Podpora posilování rodičovských kompetencí

Aktivita 3.3.4	Podpora pěstounských rodin

Aktivita 3.3.5 	Podpora rodin a ochrany práv dětí

| Číslo a název opatření | 3.3 Podpora rodinné politiky |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je zachování, optimalizace a další rozvoj služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních službách, které budou na území SO ORP TS přispívat ke zlepšování kvality života rodin s dětmi a dostupnosti adekvátních služeb pro tuto cílovou skupinu. Obsahem opatření je tedy podpora výkonu a posilování přirozených funkcí rodiny, usnadnění fungování a zajištění základních funkcí rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí |

| Číslo a název aktivity | 3.3.1 Podpora fungování mateřských center v regionu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je zajištění fungování mateřských center pro cílovou skupinu dětí předškolního věku (včetně dětí v kojeneckém věku). Jedná se například o zajištění možnosti setkávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, účast na aktivitách zaměřených pro děti od 3 měsíců do 6 let – pohybové, výtvarné, hudební; podpořit vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené formou jazykových, počítačových kurzů apod. V současnosti fungují v rámci ORP následující mateřská centra: Rodinné centrum Trhováček Trhové Sviny, Mateřské centrum Borovánek. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Jednotlivá mateřská centra poskytující služby v ORP |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce SO ORP TS Mikroregion Sdružení Růže Společnost pro ranou péči České Budějovice |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – rodiny s dětmi |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | - |  |  |  |  |

| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Realizace služby je zajišťována průběžně během celého sledovaného období. Uvedená mateřská centra v regionu i nadále fungují a poskytují své služby cílovým skupinám rodičů s dětmi. Služby pro návštěvníky v roce 2016 byly zajištěny v požadovaném rozsahu. Došlo k transformaci dříve provozovaného zařízení Mateřské centrum Človíček Nebojsa v Trhových Svinech na Rodinné centrum Trhováček, z.s. |
| --- | --- |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | - |
| Výhled naplnění aktivity | Je plánováno ponechání aktivity v dokumentu KPSS. Jedná se o průběžnou aktivitu, která je potřebná průběžně a výhledově, proto je žádoucí její zachování. Stávající mateřská centra v regionu plánují pokračovat i nadále ve svých aktivitách s výhledem na rozšíření např. o tvoření či další aktivity i se zaměřením na rodiče a prarodiče. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.3.2 Vznik přípravné třídy při MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Obsahem aktivity je zajištění vzniku přípravné třídy pro děti se specifickými potřebami při stávajících kapacitách školy. Nově vzniklá přípravná třída (kapacita 12 dětí) se bude zabývat přípravou na vzdělávání dětí se specifickými potřebami (např. děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči, se zdravotním oslabením apod.). Cílem bude připravit děti ze znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Město Trhové Sviny |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Obce a školy v rámci SO ORP |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – děti se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 12 |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období. |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Zřízení přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 či v následujících letech. |  |  |  |  |  |

| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita byla vzhledem k vývoji a komunikaci se zřizovatelem školy (Jihočeský kraj) upravena již v roce 2015. Bylo ustoupeno od záměru zřízení speciální mateřské školy. Vzhledem k požadavkům na práci s cílovou skupinou a jejich potřebám ohledně přípravy na vzdělávání je záměrem zřízení přípravné třídy s kapacitou 12 dětí. Tento záměr trvá. |
| --- | --- |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Nevyčísleno. |
| Výhled naplnění aktivity | Bylo zažádáno o svolení ke zřízení přípravné třídy u zřizovatele školy. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Zřízení přípravné třídy od roku 2017. |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.3.3 Podpora posilování rodičovských kompetencí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Cílem aktivity je nabídnout na Trhosvinensku terénní službu rodinám, u kterých mohou existovat rizika ohrožení vývoje dětí nebo které se nachází v krátkodobě či dlouhodobě obtížné sociální situaci, kterou rodiče jen obtížně nebo vůbec nedokáží sami bez pomoci překonat. Jedná se o činnost podporující výkon a posilování přirozených funkcí rodiny, zajištění a usnadnění fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Do určité míry se jedná o obdobu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomoc je poskytována v současné době šesti až sedmi rodinám v ORP T. Sviny. Středisko Domeček, které aktivitu v území vykonává, má pro její výkon pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzká spolupráce probíhá rovněž s oddělení SPOD v městského úřadu T. Sviny. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Město Trhové Sviny, sociální odbor T. Sviny, Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí, dotčené Obecní úřady v ORP T. Sviny |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – děti předškolního věku |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | 7 rodin | 7 rodin | 7 rodin |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 255 000 | 200 000 |  | 200 000 |
| obec/obce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Příjmy za fakultativní činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) – sponzoři, EU fondy |  |  |  |  | 195 000 | 250 000 |  | 250 000 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 |  | 450 000 |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Aktivita byla v minulém plánovacím období naplněna a realizována je od května 2013. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. Na základě dosavadních zkušeností s poskytováním služby existuje reálný předpoklad, že bude narůstat počet potřebných rodin. Pro zajištění jejich potřeba je mimo jiné plánováno využít i dalších prostředků z ESF. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Služba bude i nadále celoročně poskytována 6-7 rodinám v ORP T. Sviny |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.3.4 Podpora pěstounských rodin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Tato aktivita je zaměřena na zajištění pokračování činností v oblasti podpory fungování pěstounských rodin na Trhosvinensku. Tato podpora zahrnuje pravidelné kontakty s rodinou zaměřené na podporu a potřeby rodiny, základní sociální poradenství, zprostředkování odborné pomoci (psycholog, terapeut, poradna a další), zajištění povinného vzdělávání (v rozsahu 24 hodin/rok formou školení či e-learningu), zajištění nezbytné pomoci při zajištění krátkodobé péče o svěřené děti a pomoc se zajištěním celodenní péče v rozsahu alespoň 14 dní/rok (nejčastěji formou letních táborů). Středisko Domeček, které aktivitu v území vykonává, má pro její výkon pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzká spolupráce probíhá rovněž s oddělení SPOD v městského úřadu T. Sviny. |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Město Trhové Sviny (zejm. sociální odbor MěÚ T. Sviny) Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí Dotčené obecní úřady v ORP T. Sviny |  |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – rodiny |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 19 rodin Max. 20 rodin | 20 rodin Max. 25 rodin | 20 rodin Max. 25 rodin |  |
| Předpokládané finanční zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV (Podpora pěstounských rodin) |  |  |  |  | 776 000 | 912 000 |  | 960 000 |
| Individuální projekt |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| obec/obce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Příjmy za fakultativní činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) – sponzoři, EU fondy |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 776 000 | 912 000 |  | 960 000 |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Služba poskytovaná od 1.7. 2014. Roční provozní náklady se budou odvíjet podle počtu uzavřených smluv (dohod) s pěstounskou rodinou. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Během roku 2016 poskytovatel plánuje kapacitu poskytované služby navýšit. Maximální kapacita bude 25 rodin. |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.3.5 Podpora rodin a ochrany práv dětí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Cílem aktivity je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby pomáhají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Dalším cílem je poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Město Trhové Sviny (zejm. sociální odbor MěÚ T. Sviny) Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor soc. právní ochrany dětí Dotčené obecní úřady v ORP T. Sviny |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – rodiny |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | Příprava a realizace aktivity je plánována na roky 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Poznámka | - |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita dosud nebyla realizována vzhledem k omezeným finančním a časovým předpokladům. Potřeba aktivity však zůstává a proto je plánováno aktivitu v dokumentu KPSS zachovat. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Nevyčísleno. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity bude naplněn cíl – zajišťování potřeb rodin prostřednictvím preventivních a podpůrných aktivit. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Příprava a realizace aktivity je plánována na roky 2017 - 2018 |

Opatření 3.4	Prevence rizikového chování

Aktivita 3.4.1	Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence rizikového chování v území SO ORP TS

| Číslo a název opatření | 3.4 Prevence rizikového chování |
| --- | --- |
| Popis opatření | Cílem opatření je zlepšit pro cílovou skupinu dětí a mládeže podmínky pro aktivní využití jejich volného času. V konečném důsledku tak bude posílena prevence jejich případného rizikového chování, přičemž se nejedná pouze o záležitost největších sídel v ORP (T. Sviny, Borovany, N. Hrady), které jsou spádovými oblastmi řešeného regionu v oblasti školství, zdravotnictví i volnočasových aktivit, ale v mnoha případech hrozí koncentrace těchto problémů také v menších obcích. Kritériem opatření bude počet postupně budovaných veřejných multihřišť v jednotlivých obcích ORP, které fungují jako významný prvek systému prevence rizikového chování. |
| Aktivity naplňující opatření | 3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence sociálně patologických jevů v území ORP |

| Číslo a název aktivity | 3.4.1 Budování veřejných multihřišť jako prvku prevence sociálně patologických jevů v území SO ORP TS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je postupné budování volně přístupných multihřišť na území jednotlivých obcí v ORP. Tato hřiště jsou důležitou součástí systému prevence rizikového chování u cílové skupiny dětí a mládeže, neboť vytváří prostor pro setkávání a smysluplné využití volného času mládeže. Hřiště budou určena pro sportovní aktivity (volejbal, nohejbal, streetbasketbal, skatepark, bikeparky apod.). Součástí těchto ploch budou v případě potřeby rovněž dětská hřiště, která mají ambici rozšířit nabídku pro využití volného času dětí a mládeže na území ORP, které nechtějí nebo nemohou být organizovány u žádného subjektu. Součástí aktivity může rovněž být budování hřišť pro seniory (podpora využití jejich času, zlepšení jejich integrace a pohybových možností). V obci III. stupně (obec s rozšířenou působností – město Trhové Sviny) byla rovněž identifikována potřeba zřízení dopravního hřiště. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Jednotlivé obce a města v ORP |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Mikroregion Sdružení Růže Organizace v jednotlivých obcích a městech ORP |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – především děti a mládež do 26 let |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram |  | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka |  | - |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita probíhá průběžně na úrovni jednotlivých obcí – dle jejich finančních možností. Byla zpracována PD na zřízení dopravního hřiště v T. Svinech. Město Trhové Sviny jedná s BESIP o bezplatném zapůjčení mobilního dopravního hřiště pro účely výuky dopravní výchovy v ORP Trhové Sviny |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Odhad finanční náročnosti: cca 3 mil. Kč |
| Výhled naplnění aktivity | Realizace je odvislá od disponibilních finančních zdrojů (např. dotace Jihočeského kraje). |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Aktivita má podporu BESIP |

Opatření 3.5	Udržení služby „sociálního šatníku“

Aktivita 3.5.1	Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Trhových Svinech

Aktivita 3.5.2	Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Nových Hradech

| Číslo a název opatření | 3.5 Udržení služby „sociálního šatníku“ |
| --- | --- |
| Popis opatření | Opatření se zaměřuje na zajištění služby sociálního šatníku v Trhových Svinech. Podstatou této služby je poskytnutí ošacení osobám sociálně potřebným. Služba je poskytována za minimální příspěvek ze strany uživatelů. |
| Aktivity naplňující opatření | 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.5.1 Udržení stávající služby „sociálního šatníku“ v Trhových Svinech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Obsahem aktivity je na území ORP T. Sviny zajistit 4x týdně možnost vyzvednutí ošacení pro osoby v sociální nouzi nebo pro vícečlenné rodiny s dětmi. Výkon zaměstnání v rámci provozu sociálního šatníku je vhodný i pro zdravotně handicapované osoby. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Sociální odbor města T. Sviny, Město T. Sviny Sdružení Růže, Obce SO ORP T. Sviny Dárci ošacení |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |  |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Příjmy od uživatelů (prodej, služby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ostatní (Úřad práce, sponzoři) |  |  |  | 115 000 | 150 000 | 150 000 |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 142 480 | 150 000 | 150 000 |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Zájem o službu má stoupající tendenci. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Nebyly zjištěny další skutečnosti či podmínky ovlivňující realizaci služby. Od srpna 2015 se služba rozšířila do N. Hradů, kde byl otevřen charitativní obchod se sociálním šatníkem (viz následující aktivita). Zároveň bylo vytvořeno pracovní místo pro zdravotně znevýhodněnou osobu. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Zachovat stávající službu ve stanoveném rozsahu v T. Svinech. Rozšířit a udržet nově poskytovanou službu v N. Hradech. |

| Číslo a název aktivity |  | Aktivita 3.5.2 Udržení stávající služby „sociální šatník“ v Nových Hradech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Obsahem aktivity je na území N. Hradů zajistit 5x týdně možnost vyzvednutí ošacení pro osoby v sociální nouzi nebo pro vícečlenné rodiny s dětmi. Výkon zaměstnání v rámci provozu sociálního šatníku je vhodný i pro zdravotně handicapované osoby. |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | Domeček, středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské |  |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Sociální odbor města T. Sviny, Město T. Sviny, Město N. Hrady Sdružení růže, Obce SO ORP T. Sviny Dárci ošacení |  |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | nevyčísleno | nevyčísleno | nevyčísleno |  |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Obec/obce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Příjmy od uživatelů (prodej, služby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ostatní (Úřad práce, sponzoři apod.) |  |  |  | 39 047 | 92 545 | 144 000 |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 49 885 | 144 000 | 144 000 |  |
| Časový harmonogram | Rok 2015 od srpna. Dále zajištění služby po celé plánovací období |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka | Zájem o službu má stoupající tendenci. |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Jedná se o novou aktivitu KPSS. Od srpna 2015 se služba sociálního šatníku, která byla původně dostupná pouze v T. Svinech, rozšířila také do N. Hradů. Zde byl otevřen charitativní obchod se sociálním šatníkem a současně bylo vytvořeno pracovní místo pro zdravotně znevýhodněnou osobu. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz výše |
| Výhled naplnění aktivity | Poskytovatel služby plánuje uchování této služby a zajištění její dostupnosti 5x týdně v Nových Hradech. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Ve spolupráci pracovní skupiny a zejména v gesci poskytovatele služby budou hledány zdroje na krytí výdajů souvisejících s jejím provozem. |

Opatření 3.6	Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS

Aktivita 3.6.1	Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví

| Číslo a název opatření | 3.6 Informovanost o sociální oblasti v SO ORP TS |
| --- | --- |
| Popis opatření | Obsahem opatření je zajištění dostatečné informovanosti o sociální oblasti v regionu (komunitní plánování a jeho vývoj, přehled sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb v území, databáze dobrovolníků v regionu apod.). Základním kriteriem úspěšnosti opatření bude publikování informací o sociálních službách a komunitním plánování na webových stránkách všech obcí v ORP (včetně katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu). Dále bude v rámci opatření udržovány a průběžně doplňovány existující databáze dobrovolnictví v regionu. |
| Aktivity naplňující opatření | 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví |

| Číslo a název aktivity | 3.6.1 Zajištění šíření informací o sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Obsahem aktivity je rozšíření informovanosti o sociálních službách a jejich formách a poskytovatelích v rámci ORP (jedná se o umísťování informací na webech obcí a měst, vytvoření a publikování katalogu sociálních služeb / sociální oblasti na webech měst a obcí, popř. vytvoření a zajištění distribuce tištěné verze katalogu sociálních služeb / sociální oblasti v regionu. Obsahem aktivity je i zajištění stávajících databází dobrovolníků, které pro sovu potřebu spravují poskytovatelé služeb v regionu. Naplňování záměru rozvoje dobrovolnictví bude dále zajišťováno i při organizaci Domeček i Nazaret, kde existuje databáze dobrovolníků, tedy lidí ochotných pomáhat (nejen) v sociální oblasti. |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor | ŘS (informovanost o komunitním plánování) Domeček (správa databáze dobrovolnictví) Nazaret (správa databáze dobrovolnictví) Obce v SO ORP |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Mikroregion Sdružení Růže Jihočeský kraj |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – bez omezení |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | Není relevantní | Není relevantní | Není relevantní |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |  |  |
| Časový harmonogram | po celé plánované období |  |  |  |  |
| Poznámka | Reálná finanční potřeba může v dané aktivitě vzniknout např. v případě, pokud by se tiskl katalog sociálních služeb ORP. |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Oba poskytovatelé i nadále spravují své vlastní databáze dobrovolníků. Dobrovolníci se rovněž hojně zapojují do činností organizovaných v regionu. Nazaret i Domeček průběžně rozšiřuje / aktualizuje existující databázi aktivních dobrovolníků |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Nevyčísleno. |
| Výhled naplnění aktivity | V organizaci Nazaret i Domeček bude pokračovat vedení a rozšiřování databáze dobrovolníků, lidí ochotných pomáhat v regionu v oblasti sociálních služeb. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Nově zařazené opatření a aktivita (věcná úprava již dříve zařazeného opatření a aktivity v rámci KPSS)

Opatření 3.7	Podpora terénních služeb

Aktivita 3.7.1	Podpora terénních služeb

| Číslo a název opatření | 3.7 Podpora terénních služeb |
| --- | --- |
| Popis opatření | Smyslem opatření je podpořit dostupnost terénních služeb nedefinovaných v zákoně o soc. službách (doprovodných/souvisejících) poskytovaných v regionu Trhosvineska. Jedná se o služby domácí hospicové péče (terénní formy hospice), která je od roku 2012 poskytována v Třeboni a širším okolí (s přesahem i do území ORP Trhové Sviny). Dále jde o služby zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta zajišťované poskytovatelem FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú. a služby domácí zdravotní péče zajišťované dalšími subjekty s působností v regionu. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 3.7.1 Podpora terénních služeb |
| --- | --- |
| Naplnění aktivity | Domácí hospicová péče je vhodná pro osoby v terminálním stadiu svého života, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí (ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu) a jejich rodinám. Cílem je zajistit komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychologickou i duchovní pomoc. Služba je dostupná v Třeboni a v okruhu 30 km od Třeboně (tj. částečně s přesahem do ORP Trhové Sviny) a dále v Nové Vsi nad Lužnicí a Českých Velenicích. V ostatních obcích v okruhu do 35 km od Třeboně dle individuální domluvy. Službu poskytuje multidisciplinární tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, psycholožky a kaplana. Služba je na základě smluvního vztahu pro pacienta dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejen klienti terénní hospicové péče mohou využít možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a odborného sociálního poradenství, včetně jeho terénní formy v odůvodněných případech. Hospicová péče také poskytuje terénní odlehčovací službu rodinám, které pečují o svého blízkého doma. Součástí aktivity je dále podpora domácí zdravotní služby dostupné v celém území ORP. Jedná se služby podporované zdravotními pojišťovnami či služby vykonávané ve spolupráci s obvodními lékaři za přímou platbu pacienta. Jedná se o služby odborné zdravotní a rehabilitační péče (popř. s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek) apod. Tato oblast dále zahrnuje také služby dohledu nad výživou, lékový management či aplikaci depotních injekcí atd. Vzhledem k prioritě dostat služby za klienty domů, do jejich přirozeného prostředí, co možná nejvíce oddálit potřebu celoročního pobytového zařízení, je nezbytné tyto služby v terénu rozvíjet a podporovat. |
| Předpokládaný realizátor | Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú. Poskytovatelé domácí zdravotní péče |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce v SO OPR T. Sviny Poskytovatelé sociálních služeb v území ORP |

Tabulka za poskytovatele služby Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

| Cílová skupina a počet uživatelů služby – umírající a jejich rodiny a blízcí | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet pacientů hospicové péče | 2 | 4 | 4 |  |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |
| MPSV | 0 | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt | 0 | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |  |
| Obec/obce | 210 000 | 210 000 | 210 000 |  |
| Mikroregion Sdružení Růže | 0 | 50 000* | 50 000* |  |
| Příjmy od uživatelů (prodej, služby) | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |
| Ostatní (Úřad práce apod.) | 140 000 | 90 000 | 90 000 |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 420 000 | 420 000 | 420 000 |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Dalšímu rozvoji služby zásadně brání nesystematické financování ze strany zdravotních pojišťoven, MPSV, resp. JčK. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Vzhledem k výše uvedené situaci financování zůstávají zásadním zdrojem příjmu dary od soukromých dárců a obcí. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a je také plánováno rozšíření kapacity na dvojnásobek a vybudování nového kontaktního místa v ORP Trhové Sviny. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Dalšímu rozvoji služby zásadně brání nesystematické financování ze strany zdravotních pojišťoven, MPSV, resp. JčK. |

Tabulka za poskytovatele FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.ú.

| Cílová skupina a počet uživatelů služby – umírající a jejich rodiny a blízcí |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet pacientů zdravotní služby |  |  | 2 | 5 | 9 |  |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj |  |  |  |  |  |  |
| Obec/obce |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Mikroregion Sdružení Růže |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Příjmy od uživatelů (prodej, služby) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Ostatní (Úřad práce apod.) |  |  |  |  |  |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  | 7 000 | 17 500 | 31 500 |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánovací období |  |  |  |  |  |
| Poznámka | V současné době služby na území ORP TS hradíme z vlastních zdrojů |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Služba byla ve sledovaném období pro cílovou skupinu uživatelů zajištěna v plánované kapacitě a ve shodě s plánem. Dalšímu rozvoji služby zásadně brání nesystematické financování ze strany zdravotních pojišťoven |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Vzhledem k výše uvedené situaci financování zůstávají zásadním zdrojem příjmu. |
| Výhled naplnění aktivity | Realizací aktivity je naplňován cíl zajistit prostřednictvím poskytované služby potřeby uživatelů z definované cílové skupiny. Pro další období resp. aktualizaci plánu je navrhováno zachovat aktivitu v plném rozsahu a je také plánováno rozšíření kapacity. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Opatření 3.8	Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže

Aktivita 3.8.1	Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže

| Číslo a název opatření | Opatření 3.8 Podpora služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže |
| --- | --- |
| Popis opatření | Na základě identifikovaných potřeb stávajících a potenciálních uživatelů sociálních a navazujících služeb v regionu je plánována podpora, udržení, rozvoj a vznik služeb, které tyto potřeby uživatelů zajišťují a naplňují. Ve spolupráci obcí MAS Sdružení Růže je plánována podpora služeb v sociální oblasti (jak sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, tak služeb souvisejících / doprovodných) s důrazem na jejich rozvoj, zkvalitnění a zavádění inovativních prvků pomoci osobám z cílových skupin. Finanční zdroje podpory jsou zaměřeny jak na investiční záměry, tak na podporu neinvestičních projektů a provozních nákladů spojených se zajištěním daných služeb. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže |

| Číslo a název aktivity | 3.8.1 Podpora a rozvoj služeb v sociální oblasti na území obcí MAS Sdružení Růže |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Prioritně je aktivita zaměřena na tyto oblasti pomoci: - Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb ve správním území ORP a v území působnosti MAS - Podpora rozvoje komunitní sociální práce a komunitních center s cílem podpory sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení - Podpora sociálního bydlení - Podpora sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených - Podpora rozvoje sociálního podnikání - Podpora zaměstnanosti, především zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, včetně vytváření nových pracovních míst - Podpora prorodinných opatření, především podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, a dále podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost a podpora individuální péče o děti |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v území |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Obce SO ORP TS MAS Sdružení Růže Jihočeský kraj |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené, obce v ORP, Jihočeský kraj, MPSV | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Viz data za jednotlivé služby | Viz data za jednotlivé služby | Viz data za jednotlivé služby |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |
| Poznámka |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Aktivita dosud nebyla realizována, neboť nebyly ve sledovaném období vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci působnosti MAS. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Není relevantní |
| Výhled naplnění aktivity | V rámci aktivity se předpokládá realizace celé řady aktivit a záměrů v sociální oblasti, u nichž lze předpokládat spolufinancování převážně ze ESIF administrovaných MAS Sdružení Růže |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | IROP: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služeb (celkem 2,1 mil Kč) a) Vybudování zázemí pro terénní služby b) Vybudování zázemí pro ambulantní sociální služby. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby, včetně vybudování terapeutických dílen nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu. OP Zaměstnanost: Podpora poskytování sociálních služeb (celkem 4,0 mil Kč) |

Opatření 3.9	Podpora procesu plánování sociálních služeb

Aktivita 3.9.1	Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb

Aktivita 3.9.2	Aktualizace plánu sociálních služeb

| Číslo a název opatření | 3.9 Podpora procesu plánování sociálních služeb |
| --- | --- |
| Popis opatření | Proces plánování sociálních služeb na území SO ORP TS umožňuje definovat a podporovat poskytování služeb, které odpovídají potřebám uživatelů a efektivně využívají poskytnuté zdroje. Jsou jím současně naplňovány povinnosti, které pro tuto oblast zákon obcím ukládá (zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území). Plánování sociálních a souvisejících služeb probíhá na Trhosvinensku úspěšně od roku 2010. Kromě samotného dokumentu KPSS je pravidelně aktualizován i katalog sociálních a souvisejících služeb v území ORP a probíhají i další aktivity v dané oblasti. Během dalšího plánovacího období bude dále probíhat pravidelný monitoring a vyhodnocování implementace plánovaných opatření a aktivit. Na základě takto zjištěných skutečností a zohlednění aktuálního stavu, potřeb a trendů pro jednotlivé oblasti pomoci bude plán v pravidelných obdobích aktualizován. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.9.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb Aktivita 3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb |

| Číslo a název aktivity | 3.9.1 Monitoring a vyhodnocení plánu sociálních služeb |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Naplňování jednotlivých opatření a aktivit v období realizace plánu bude průběžně sledováno v souladu se schváleným systémem monitoringu a vyhodnocování. Tím bude zároveň zjišťována efektivita naplňování plánu a zajištěna zpětná vazba a podněty pro jeho další aktualizace. V určených časových intervalech je doporučeno zpracování monitorovacích zpráv o stavu plnění KPSS (1x ročně). Na základě zjištěných skutečností bude plnění plánu vyhodnocováno a budou hledány možnosti a zdroje pro realizaci dosud nenaplněných aktivit případně bude posuzováno, zda jsou plánované aktivity v souladu s aktuálně zjištěným stavem pro jednotlivé sledované oblasti pomoci. |  |  |
| Předpokládaný realizátor | ŘS (řídící skupina) ve spolupráci s PS (pracovními skupinami) |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | obce SO ORP TS Jihočeský kraj |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené, obce v ORP, Jihočeský kraj, MPSV | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Viz data za jednotlivé služby | Viz data za jednotlivé služby | Viz data za jednotlivé služby |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |
| Poznámka |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | V rámci uplynulého období byl zpracován monitoring stavu plnění jednotlivých aktivit KPSS za rok 2016 a byl zpracován výhled na rok 2017 (akční plán). |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Na zpracování monitoringu a AP byl získána městem Trhové Sviny grant z Grantový program Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočeském kraji“ |
| Výhled naplnění aktivity | V rámci aktivity se předpokládá pokračování průběžného hodnocení a provádění každoročního monitoringu stavu aktivit. Toto spadá zejména do gesce Řídící skupiny. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

| Číslo a název aktivity: |  | 3.9.2 Aktualizace plánu sociálních služeb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity |  | Na základě monitoringu a vyhodnocení plánu a dalších pro sledovanou oblast rozhodných skutečností bude plán sociálních služeb na úrovni priorit – opatření – aktivit pravidelně aktualizován (předpoklad je 1x ročně nebo po uplynutí plánovacího období). V závislosti na potřebě a dostupných zdrojích bude případně aktualizována / doplňována také analytická část plánu. Pro tyto dílčí každoroční aktualizace, ale i pro následné souhrnné zpracování plánu sociálních služeb pro další plánovací období budou podle možností hledány vhodné zdroje (příslušná grantová schémata / programy apod.). |  |  |  |  |
| Předpokládaný realizátor |  | ŘS (řídící skupina) ve spolupráci s PS (pracovními skupinami) obce SO ORP TS |  |  |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty |  | Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty a instituce, kterých se plánovaná oblast dotýká |  |  |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené, obce v ORP, Jihočeský kraj, MPSV |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |
|  |  | Viz data za jednotlivé služby | Viz data za jednotlivé služby |  |  | Viz data za jednotlivé služby |
| Předpokládané finanční zdroje: |  |  |  |  |  |  |
| MPSV | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Individuální projekt | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Jihočeský kraj (relevantní grantové programy) | 36 175 |  |  | 30 000 | 50 000 |  |
| 0bec/obce | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Mikroregion Sdružení Růže | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Příjmy od uživatelů (prodej, služby) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Ostatní (specifikovat např. EU, sponzoři, nadace, sbírky) – Úřad práce | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | 36 175 |  |  | 30 000 | 50 000 |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |  |  |  |
| Poznámka | V roce 2017 se předpokládá zpracování nového programového dokumentu KPSS pro SO ORP T. Sviny na další plánovací období. Předpokládané finanční zdroje: Jihočeský kraj, EU – ESF, obce ORP. |  |  |  |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | V roce 2016 byl zpracován monitoring stavu plnění aktivit KPSS za rok 2016 a AP pro rok 2017 |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Viz údaje v tabulce |
| Výhled naplnění aktivity | Aktivita předpokládá i nadále provádění každoročních aktualizací a provádění monitoringu aktivit dokumentu KPSS a také zpracování nového programového dokumentu KPSS na následující plánovací období. Město Trhové Sviny ve spolupráci s dlouhodobým partnerem KPSS v území ORP T. Sviny, Jihočeskou rozvojovou o.p.s. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |

Nově zařazené opatření a aktivita

| Číslo a název opatření | 3.10 Podpora sociálního bydlení |
| --- | --- |
| Popis opatření | Opatření je zaměřeno na postupné vytvoření systému sociálního bydlení, tedy dostupného bydlení pro domácnosti či jednotlivce, kteří nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení. Sociální bydlení představuje systém různých forem sociálního bydlení (krizové bydlení, sociální či dostupný byt), který je provázán s doprovodnými sociálními službami (či službami v sociální oblasti).. |
| Aktivity naplňující opatření | Aktivita 3.10.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení |

| Číslo a název aktivity | Aktivita 3.10.1 Podpora rozvoje systému sociálního bydlení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naplnění aktivity | Cílem aktivity bude podpora kroků vedoucích k vytvoření systému sociálního bydlení na Trhosvinensku. Aktivita je zaměřena na domácnosti a jednotlivce v bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení a na domácnosti, které jsou na trhu bydlení diskriminovány, avšak mají dostatek kompetencí k bezproblémovému využívání nájemního bydlení. V rámci cílové skupiny se jedná např. o osoby bez přístřeší, osoby v ubytovnách, azylových domech, mladé po odchodu z dětských domovů, seniory, dlouhodobě nezaměstnané, oběti domácího násilí, samoživitele atd. |  |  |
| Předpokládaný realizátor | Obce v ORP |  |  |
| Předpokládané spolupracující subjekty | Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Jihočeský kraj MPSV |  |  |
| Cílová skupina a počet uživatelů služby – osoby soc. vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Neurčeno | Neurčeno | Neurčeno |
| Předpokládané finanční zdroje: nevyčísleno |  |  |  |
| Časový harmonogram | Po celé plánované období |  |  |
| Poznámka | - |  |  |

| Tabulka pro monitoring a vyhodnocení aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktuálního stavu naplňování aktivity: | Jedná se nové opatření a aktivitu zařazené nově do KPSS v roce 2016, mimo jiné v reakci na systém sociálního bydlení připravovaný na národní úrovni. |
| Komentář k finanč. zabezpeč. aktivity: | Zatím neurčeno. |
| Výhled naplnění aktivity | Předpokládá se plnění aktivity v návaznosti na legislativní vývoj a podmínky. Rozhodující roli v rámci celého systému budou zastávat zejména obce. |
| Návrh pro zařazení aktivity do AP 2017 | ANO |
| Komentář pro plánovanou realizaci aktivity v AP 2017 | - |